## CronoSaida
Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
P01 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 50 | 45543
P01 | Completação | Sonda1 | 45544 | 27 | 45571
P32 | Workover | Sonda1 | 45572 | 41 | 45613
P04 | Perfuração | Sonda1 | 45614 | 63 | 45677
P04 | Completação | Sonda1 | 45678 | 32 | 45710
P02 | Perfuração | Sonda1 | 45711 | 71 | 45782
P06 | Perfuração | Sonda1 | 45783 | 74 | 45857
P06 | Completação | Sonda1 | 45858 | 40 | 45898
P06 | Workover | Sonda1 | 45899 | 14 | 45913
P25 | Workover | Sonda1 | 45914 | 14 | 45928
P09 | Perfuração | Sonda1 | 45929 | 71 | 46000
P09 | Completação | Sonda1 | 46001 | 21 | 46022
P23 | Completação | Sonda1 | 46023 | 24 | 46047
P24 | Perfuração | Sonda1 | 46048 | 75 | 46123
P24 | Completação | Sonda1 | 46124 | 27 | 46151
P07 | Completação | Sonda1 | 46152 | 23 | 46175
P10 | Perfuração | Sonda1 | 46176 | 55 | 46231
P10 | Completação | Sonda1 | 46232 | 38 | 46270
P15 | Workover | Sonda1 | 46271 | 53 | 46324
P03 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 52 | 45602
P03 | Completação | Sonda2 | 45603 | 37 | 45640
P11 | Workover | Sonda2 | 45641 | 39 | 45680
P08 | Perfuração | Sonda2 | 45681 | 65 | 45746
P08 | Completação | Sonda2 | 45747 | 37 | 45784
P17 | Perfuração | Sonda2 | 45785 | 59 | 45844
P17 | Completação | Sonda2 | 45845 | 35 | 45880
P18 | Workover | Sonda2 | 45881 | 65 | 45946
P16 | Perfuração | Sonda2 | 45947 | 55 | 46002
P16 | Completação | Sonda2 | 46003 | 22 | 46025
P27 | Perfuração | Sonda2 | 46026 | 73 | 46099
P27 | Completação | Sonda2 | 46100 | 18 | 46118
P05 | Workover | Sonda2 | 46119 | 66 | 46185
P28 | Perfuração | Sonda2 | 46186 | 69 | 46255
P31 | Workover | Sonda2 | 46256 | 31 | 46287
P12 | Completação | Sonda3 | 45651 | 19 | 45670
P19 | Workover | Sonda3 | 45671 | 70 | 45741
P13 | Perfuração | Sonda3 | 45742 | 51 | 45793
P13 | Completação | Sonda3 | 45794 | 29 | 45823
P14 | Perfuração | Sonda3 | 45824 | 48 | 45872
P14 | Completação | Sonda3 | 45873 | 32 | 45905
P20 | Perfuração | Sonda3 | 45906 | 69 | 45975
P20 | Completação | Sonda3 | 45976 | 37 | 46013
P21 | Workover | Sonda3 | 46014 | 20 | 46034
P22 | Perfuração | Sonda3 | 46035 | 69 | 46104
P22 | Completação | Sonda3 | 46105 | 36 | 46141
P30 | Workover | Sonda3 | 46142 | 46 | 46188
P26 | Perfuração | Sonda3 | 46189 | 75 | 46264
P26 | Completação | Sonda3 | 46265 | 31 | 46296
P29 | Perfuração | Sonda3 | 46297 | 75 | 46372
P29 | Completação | Sonda3 | 46373 | 34 | 46407

## CronoEntrada
Id | Mobilização | Duração min (mês) | Duração max (mês) | Diária | Dual | MPD | Desmobilização | Data Máxima | Dias | Valor
Sonda1 | 2024-07-20 | 23 | 29 | 125000 |  | X | 2026-10-29 | 2026-12-07 | 813 | 101625000
Sonda2 | 2024-09-15 | 24 | 30 | 150000 | X | X | 2026-09-22 | 2027-03-04 | 723 | 108450000
Sonda3 | 2024-12-25 | 20 | 26 | 110000 |  |  | 2027-01-20 | 2027-02-13 | 741 | 81510000
Id | Poço | Intervenção | Sonda | NextOrdem | Ordem | Sonda-Ordem | Menor Ordem Sonda | Ordem Anterior | Início | Duração | Término | Término Anterior | Poço | Predecessor | Tipo Sucessor | Tipo Predecessor | Folga | Folga Real
1 | P01 | Perfuração | Sonda1 | 20 | 0 | Sonda1#0 | 0 | 0 | 2024-07-20 | 50 | 2024-09-08 | 2024-07-19 | P04 | P01 | Perfuração | Perfuração | 60 | 71
2 | P01 | Completação | Sonda1 | 20 | 1 | Sonda1#1 | 0 | 0 | 2024-09-09 | 27 | 2024-10-06 | 2024-09-08 | P06 | P04 | Perfuração | Completação | 60 | 73
50 | P32 | Workover | Sonda1 | 20 | 2 | Sonda1#2 | 0 | 1 | 2024-10-07 | 41 | 2024-11-17 | 2024-10-06 | P06 | P03 | Perfuração | Perfuração | 60 | 181
6 | P04 | Perfuração | Sonda1 | 20 | 3 | Sonda1#3 | 0 | 2 | 2024-11-18 | 63 | 2025-01-20 | 2024-11-17 | P08 | P03 | Perfuração | Perfuração | 60 | 79
7 | P04 | Completação | Sonda1 | 20 | 4 | Sonda1#4 | 0 | 3 | 2025-01-21 | 32 | 2025-02-22 | 2025-01-20 | P09 | P08 | Perfuração | Completação | 60 | 145
3 | P02 | Perfuração | Sonda1 | 20 | 5 | Sonda1#5 | 0 | 4 | 2025-02-23 | 71 | 2025-05-05 | 2025-02-22 | P09 | P06 | Perfuração | Perfuração | 60 | 72
9 | P06 | Perfuração | Sonda1 | 20 | 6 | Sonda1#6 | 0 | 5 | 2025-05-06 | 74 | 2025-07-19 | 2025-05-05 | P13 | P12 | Perfuração | Completação | 60 | 72
10 | P06 | Completação | Sonda1 | 20 | 7 | Sonda1#7 | 0 | 6 | 2025-07-20 | 40 | 2025-08-29 | 2025-07-19 | P16 | P14 | Perfuração | Perfuração | 60 | 75
11 | P06 | Workover | Sonda1 | 20 | 8 | Sonda1#8 | 0 | 7 | 2025-08-30 | 14 | 2025-09-13 | 2025-08-29 | P16 | P17 | Perfuração | Completação | 60 | 67
40 | P25 | Workover | Sonda1 | 20 | 9 | Sonda1#9 | 0 | 8 | 2025-09-14 | 14 | 2025-09-28 | 2025-09-13 | P22 | P20 | Perfuração | Perfuração | 60 | 60
15 | P09 | Perfuração | Sonda1 | 20 | 10 | Sonda1#10 | 0 | 9 | 2025-09-29 | 71 | 2025-12-09 | 2025-09-28 | P26 | P23 | Perfuração | Completação | 60 | 142
16 | P09 | Completação | Sonda1 | 20 | 11 | Sonda1#11 | 0 | 10 | 2025-12-10 | 21 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | P26 | P24 | Perfuração | Perfuração | 60 | 66
37 | P23 | Completação | Sonda1 | 20 | 12 | Sonda1#12 | 0 | 11 | 2026-01-01 | 24 | 2026-01-25 | 2025-12-31 | P28 | P27 | Perfuração | Perfuração | 60 | 87
38 | P24 | Perfuração | Sonda1 | 20 | 13 | Sonda1#13 | 0 | 12 | 2026-01-26 | 75 | 2026-04-11 | 2026-01-25 | P29 | P27 | Perfuração | Completação | 60 | 179
39 | P24 | Completação | Sonda1 | 20 | 14 | Sonda1#14 | 0 | 13 | 2026-04-12 | 27 | 2026-05-09 | 2026-04-11 | P01 | P01 | Completação | Perfuração | 0 | 1
12 | P07 | Completação | Sonda1 | 20 | 15 | Sonda1#15 | 0 | 14 | 2026-05-10 | 23 | 2026-06-02 | 2026-05-09 | P03 | P03 | Completação | Perfuração | 0 | 1
17 | P10 | Perfuração | Sonda1 | 20 | 17 | Sonda1#17 | 0 | 15 | 2026-06-03 | 55 | 2026-07-28 | 2026-06-02 | P04 | P04 | Completação | Perfuração | 0 | 1
18 | P10 | Completação | Sonda1 | 20 | 18 | Sonda1#18 | 0 | 17 | 2026-07-29 | 38 | 2026-09-05 | 2026-07-28 | P06 | P06 | Completação | Perfuração | 0 | 1
25 | P15 | Workover | Sonda1 | 20 | 19 | Sonda1#19 | 0 | 18 | 2026-09-06 | 53 | 2026-10-29 | 2026-09-05 | P08 | P08 | Completação | Perfuração | 0 | 1
4 | P03 | Perfuração | Sonda2 | 16 | 1 | Sonda2#1 | 1 | 0 | 2024-09-15 | 52 | 2024-11-06 | 2024-09-14 | P09 | P09 | Completação | Perfuração | 0 | 1
5 | P03 | Completação | Sonda2 | 16 | 2 | Sonda2#2 | 1 | 1 | 2024-11-07 | 37 | 2024-12-14 | 2024-11-06 | P10 | P10 | Completação | Perfuração | 0 | 1
19 | P11 | Workover | Sonda2 | 16 | 3 | Sonda2#3 | 1 | 2 | 2024-12-15 | 39 | 2025-01-23 | 2024-12-14 | P13 | P13 | Completação | Perfuração | 0 | 1
13 | P08 | Perfuração | Sonda2 | 16 | 4 | Sonda2#4 | 1 | 3 | 2025-01-24 | 65 | 2025-03-30 | 2025-01-23 | P14 | P14 | Completação | Perfuração | 0 | 1
14 | P08 | Completação | Sonda2 | 16 | 5 | Sonda2#5 | 1 | 4 | 2025-03-31 | 37 | 2025-05-07 | 2025-03-30 | P16 | P16 | Completação | Perfuração | 0 | 1
28 | P17 | Perfuração | Sonda2 | 16 | 6 | Sonda2#6 | 1 | 5 | 2025-05-08 | 59 | 2025-07-06 | 2025-05-07 | P17 | P17 | Completação | Perfuração | 0 | 1
29 | P17 | Completação | Sonda2 | 16 | 7 | Sonda2#7 | 1 | 6 | 2025-07-07 | 35 | 2025-08-11 | 2025-07-06 | P20 | P20 | Completação | Perfuração | 0 | 1
30 | P18 | Workover | Sonda2 | 16 | 8 | Sonda2#8 | 1 | 7 | 2025-08-12 | 65 | 2025-10-16 | 2025-08-11 | P22 | P22 | Completação | Perfuração | 0 | 1
26 | P16 | Perfuração | Sonda2 | 16 | 9 | Sonda2#9 | 1 | 8 | 2025-10-17 | 55 | 2025-12-11 | 2025-10-16 | P24 | P24 | Completação | Perfuração | 0 | 1
27 | P16 | Completação | Sonda2 | 16 | 10 | Sonda2#10 | 1 | 9 | 2025-12-12 | 22 | 2026-01-03 | 2025-12-11 | P26 | P26 | Completação | Perfuração | 0 | 1
43 | P27 | Perfuração | Sonda2 | 16 | 11 | Sonda2#11 | 1 | 10 | 2026-01-04 | 73 | 2026-03-18 | 2026-01-03 | P27 | P27 | Completação | Perfuração | 0 | 1
44 | P27 | Completação | Sonda2 | 16 | 12 | Sonda2#12 | 1 | 11 | 2026-03-19 | 18 | 2026-04-06 | 2026-03-18 | P29 | P29 | Completação | Perfuração | 0 | 1
8 | P05 | Workover | Sonda2 | 16 | 13 | Sonda2#13 | 1 | 12 | 2026-04-07 | 66 | 2026-06-12 | 2026-04-06 | P06 | P06 | Workover | Completação | 0 | 1
45 | P28 | Perfuração | Sonda2 | 16 | 14 | Sonda2#14 | 1 | 13 | 2026-06-13 | 69 | 2026-08-21 | 2026-06-12
49 | P31 | Workover | Sonda2 | 16 | 15 | Sonda2#15 | 1 | 14 | 2026-08-22 | 31 | 2026-09-22 | 2026-08-21
20 | P12 | Completação | Sonda3 | 17 | 0 | Sonda3#0 | 0 | 0 | 2024-12-25 | 19 | 2025-01-13 | 2024-12-24
31 | P19 | Workover | Sonda3 | 17 | 1 | Sonda3#1 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 70 | 2025-03-25 | 2025-01-13
21 | P13 | Perfuração | Sonda3 | 17 | 2 | Sonda3#2 | 0 | 1 | 2025-03-26 | 51 | 2025-05-16 | 2025-03-25
22 | P13 | Completação | Sonda3 | 17 | 3 | Sonda3#3 | 0 | 2 | 2025-05-17 | 29 | 2025-06-15 | 2025-05-16 |  |  | 1
23 | P14 | Perfuração | Sonda3 | 17 | 4 | Sonda3#4 | 0 | 3 | 2025-06-16 | 48 | 2025-08-03 | 2025-06-15
24 | P14 | Completação | Sonda3 | 17 | 5 | Sonda3#5 | 0 | 4 | 2025-08-04 | 32 | 2025-09-05 | 2025-08-03
32 | P20 | Perfuração | Sonda3 | 17 | 6 | Sonda3#6 | 0 | 5 | 2025-09-06 | 69 | 2025-11-14 | 2025-09-05
33 | P20 | Completação | Sonda3 | 17 | 7 | Sonda3#7 | 0 | 6 | 2025-11-15 | 37 | 2025-12-22 | 2025-11-14
34 | P21 | Workover | Sonda3 | 17 | 8 | Sonda3#8 | 0 | 7 | 2025-12-23 | 20 | 2026-01-12 | 2025-12-22
35 | P22 | Perfuração | Sonda3 | 17 | 9 | Sonda3#9 | 0 | 8 | 2026-01-13 | 69 | 2026-03-23 | 2026-01-12
36 | P22 | Completação | Sonda3 | 17 | 10 | Sonda3#10 | 0 | 9 | 2026-03-24 | 36 | 2026-04-29 | 2026-03-23
48 | P30 | Workover | Sonda3 | 17 | 12 | Sonda3#12 | 0 | 10 | 2026-04-30 | 46 | 2026-06-15 | 2026-04-29
41 | P26 | Perfuração | Sonda3 | 17 | 13 | Sonda3#13 | 0 | 12 | 2026-06-16 | 75 | 2026-08-30 | 2026-06-15
42 | P26 | Completação | Sonda3 | 17 | 14 | Sonda3#14 | 0 | 13 | 2026-08-31 | 31 | 2026-10-01 | 2026-08-30
46 | P29 | Perfuração | Sonda3 | 17 | 15 | Sonda3#15 | 0 | 14 | 2026-10-02 | 75 | 2026-12-16 | 2026-10-01
47 | P29 | Completação | Sonda3 | 17 | 16 | Sonda3#16 | 0 | 15 | 2026-12-17 | 34 | 2027-01-20 | 2026-12-16
Formulas:
Desmobilização = MAXIFS(Cronograma[Término],Cronograma[Sonda],Sonda[[#This Row],[Id]])
Data Máxima = Sonda[[#This Row],[Mobilização]]+30*Sonda[[#This Row],[Duração max (mês)]]
Dias = IFERROR([Término Anterior]+1,"")
Término = IFERROR([Valor]+[Dias],"")
Término Anterior = IFERROR(IF([Dual]=Cronograma[[#This Row],[Menor Ordem Sonda]],VLOOKUP([Duração max (mês)],Sonda[],2,0)-1,VLOOKUP([Duração max (mês)]&"#"&Cronograma[[#This Row],[Ordem Anterior]],G8:L1005,6,0)),"")