## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 50 | 45543
| P01 | Completação | Sonda1 | 45544 | 27 | 45571
| P32 | Workover | Sonda1 | 45572 | 41 | 45613
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45614 | 63 | 45677
| P04 | Completação | Sonda1 | 45678 | 32 | 45710
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45711 | 71 | 45782
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45783 | 74 | 45857
| P06 | Completação | Sonda1 | 45858 | 40 | 45898
| P06 | Workover | Sonda1 | 45899 | 14 | 45913
| P25 | Workover | Sonda1 | 45914 | 14 | 45928
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 45929 | 71 | 46000
| P09 | Completação | Sonda1 | 46001 | 21 | 46022
| P23 | Completação | Sonda1 | 46023 | 24 | 46047
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 46048 | 75 | 46123
| P24 | Completação | Sonda1 | 46124 | 27 | 46151
| P07 | Completação | Sonda1 | 46152 | 23 | 46175
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 46176 | 55 | 46231
| P10 | Completação | Sonda1 | 46232 | 38 | 46270
| P15 | Workover | Sonda1 | 46271 | 53 | 46324
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 52 | 45602
| P03 | Completação | Sonda2 | 45603 | 37 | 45640
| P11 | Workover | Sonda2 | 45641 | 39 | 45680
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45681 | 65 | 45746
| P08 | Completação | Sonda2 | 45747 | 37 | 45784
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45785 | 59 | 45844
| P17 | Completação | Sonda2 | 45845 | 35 | 45880
| P18 | Workover | Sonda2 | 45881 | 65 | 45946
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 45947 | 55 | 46002
| P16 | Completação | Sonda2 | 46003 | 22 | 46025
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 46026 | 73 | 46099
| P27 | Completação | Sonda2 | 46100 | 18 | 46118
| P05 | Workover | Sonda2 | 46119 | 66 | 46185
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46186 | 69 | 46255
| P31 | Workover | Sonda2 | 46256 | 31 | 46287
| P12 | Completação | Sonda3 | 45651 | 19 | 45670
| P19 | Workover | Sonda3 | 45671 | 70 | 45741
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45742 | 51 | 45793
| P13 | Completação | Sonda3 | 45794 | 29 | 45823
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45824 | 48 | 45872
| P14 | Completação | Sonda3 | 45873 | 32 | 45905
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45906 | 69 | 45975
| P20 | Completação | Sonda3 | 45976 | 37 | 46013
| P21 | Workover | Sonda3 | 46014 | 20 | 46034
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46035 | 69 | 46104
| P22 | Completação | Sonda3 | 46105 | 36 | 46141
| P30 | Workover | Sonda3 | 46142 | 46 | 46188
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46189 | 75 | 46264
| P26 | Completação | Sonda3 | 46265 | 31 | 46296
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46297 | 75 | 46372
| P29 | Completação | Sonda3 | 46373 | 34 | 46407

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 291585000 | x | 291585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0