## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45830 | 50 | 45880
| P01 | Completação | Sonda2 | 45881 | 27 | 45908
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 46297 | 71 | 46368
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45852 | 59 | 45911
| P03 | Completação | Sonda1 | 45923 | 45 | 45968
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45969 | 63 | 46032
| P04 | Completação | Sonda1 | 46033 | 32 | 46065
| P05 | Workover | Sonda2 | 46002 | 66 | 46068
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 46057 | 74 | 46131
| P06 | Completação | Sonda3 | 46132 | 40 | 46172
| P06 | Workover | Sonda3 | 46350 | 14 | 46364
| P07 | Completação | Sonda1 | 46159 | 23 | 46182
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45984 | 72 | 46056
| P08 | Completação | Sonda1 | 46066 | 45 | 46111
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46183 | 71 | 46254
| P09 | Completação | Sonda1 | 46255 | 21 | 46276
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45621 | 55 | 45676
| P10 | Completação | Sonda1 | 45677 | 38 | 45715
| P11 | Workover | Sonda3 | 46173 | 39 | 46212
| P12 | Completação | Sonda1 | 45601 | 19 | 45620
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 45762 | 51 | 45813
| P13 | Completação | Sonda1 | 45814 | 29 | 45843
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45687 | 48 | 45735
| P14 | Completação | Sonda3 | 45736 | 32 | 45768
| P15 | Workover | Sonda2 | 46243 | 53 | 46296
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 45844 | 55 | 45899
| P16 | Completação | Sonda1 | 45900 | 22 | 45922
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45627 | 59 | 45686
| P17 | Completação | Sonda2 | 45687 | 35 | 45722
| P18 | Workover | Sonda3 | 46284 | 65 | 46349
| P19 | Workover | Sonda3 | 46213 | 70 | 46283
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 76 | 45626
| P20 | Completação | Sonda1 | 45716 | 45 | 45761
| P21 | Workover | Sonda2 | 46222 | 20 | 46242
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45723 | 69 | 45792
| P22 | Completação | Sonda2 | 45793 | 36 | 45829
| P23 | Completação | Sonda1 | 45576 | 24 | 45600
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 82 | 45575
| P24 | Completação | Sonda3 | 45651 | 35 | 45686
| P25 | Workover | Sonda1 | 46277 | 14 | 46291
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 45769 | 82 | 45851
| P26 | Completação | Sonda3 | 45912 | 39 | 45951
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45909 | 73 | 45982
| P27 | Completação | Sonda2 | 45983 | 18 | 46001
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46292 | 69 | 46361
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46069 | 75 | 46144
| P29 | Completação | Sonda2 | 46145 | 34 | 46179
| P30 | Workover | Sonda1 | 46112 | 46 | 46158
| P31 | Workover | Sonda3 | 45952 | 31 | 45983
| P32 | Workover | Sonda2 | 46180 | 41 | 46221

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2352 | 314166697 | x | 303575000 | 4341697 | 6250000 | 0 | 5