## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45758 | 57 | 45815
| P01 | Completação | Sonda2 | 45853 | 35 | 45888
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46257 | 71 | 46328
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45617 | 52 | 45669
| P03 | Completação | Sonda1 | 45670 | 37 | 45707
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45964 | 63 | 46027
| P04 | Completação | Sonda1 | 46028 | 32 | 46060
| P05 | Workover | Sonda2 | 46168 | 66 | 46234
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46061 | 74 | 46135
| P06 | Completação | Sonda1 | 46136 | 40 | 46176
| P06 | Workover | Sonda1 | 46337 | 14 | 46351
| P07 | Completação | Sonda1 | 46313 | 23 | 46336
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45968 | 65 | 46033
| P08 | Completação | Sonda2 | 46034 | 37 | 46071
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46142 | 71 | 46213
| P09 | Completação | Sonda3 | 46214 | 21 | 46235
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 55 | 45605
| P10 | Completação | Sonda2 | 45606 | 38 | 45644
| P11 | Workover | Sonda3 | 46102 | 39 | 46141
| P12 | Completação | Sonda1 | 45597 | 19 | 45616
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45676 | 51 | 45727
| P13 | Completação | Sonda3 | 45728 | 29 | 45757
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45753 | 55 | 45808
| P14 | Completação | Sonda3 | 45816 | 40 | 45856
| P15 | Workover | Sonda2 | 46114 | 53 | 46167
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 45889 | 55 | 45944
| P16 | Completação | Sonda2 | 45945 | 22 | 45967
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45708 | 66 | 45774
| P17 | Completação | Sonda2 | 45809 | 43 | 45852
| P18 | Workover | Sonda1 | 46177 | 65 | 46242
| P19 | Workover | Sonda2 | 46267 | 70 | 46337
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45645 | 69 | 45714
| P20 | Completação | Sonda2 | 45715 | 37 | 45752
| P21 | Workover | Sonda3 | 46236 | 20 | 46256
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45884 | 69 | 45953
| P22 | Completação | Sonda3 | 45954 | 36 | 45990
| P23 | Completação | Sonda3 | 45651 | 24 | 45675
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 75 | 45568
| P24 | Completação | Sonda1 | 45569 | 27 | 45596
| P25 | Workover | Sonda2 | 46338 | 14 | 46352
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 45856 | 75 | 45931
| P26 | Completação | Sonda1 | 45932 | 31 | 45963
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45775 | 80 | 45855
| P27 | Completação | Sonda3 | 45857 | 26 | 45883
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46243 | 69 | 46312
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 45991 | 75 | 46066
| P29 | Completação | Sonda3 | 46067 | 34 | 46101
| P30 | Workover | Sonda3 | 46329 | 46 | 46375
| P31 | Workover | Sonda2 | 46235 | 31 | 46266
| P32 | Workover | Sonda2 | 46072 | 41 | 46113

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2337 | 314978370 | x | 301140000 | 8838370 | 5000000 | 0 | 4