## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 57 | 45607
| P01 | Completação | Sonda3 | 46032 | 35 | 46067
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45832 | 71 | 45903
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45664 | 59 | 45723
| P03 | Completação | Sonda2 | 45765 | 45 | 45810
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45904 | 63 | 45967
| P04 | Completação | Sonda3 | 45968 | 32 | 46000
| P05 | Workover | Sonda1 | 45774 | 66 | 45840
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46041 | 81 | 46122
| P06 | Completação | Sonda1 | 46237 | 48 | 46285
| P06 | Workover | Sonda2 | 46378 | 14 | 46392
| P07 | Completação | Sonda3 | 45698 | 23 | 45721
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 46001 | 65 | 46066
| P08 | Completação | Sonda1 | 46067 | 37 | 46104
| P09 | Perfuração | Sonda2 | 46284 | 71 | 46355
| P09 | Completação | Sonda2 | 46356 | 21 | 46377
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45546 | 62 | 45608
| P10 | Completação | Sonda3 | 45722 | 46 | 45768
| P11 | Workover | Sonda3 | 46134 | 39 | 46173
| P12 | Completação | Sonda3 | 46068 | 19 | 46087
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46286 | 51 | 46337
| P13 | Completação | Sonda1 | 46338 | 29 | 46367
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45608 | 55 | 45663
| P14 | Completação | Sonda2 | 45724 | 40 | 45764
| P15 | Workover | Sonda1 | 45624 | 53 | 45677
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 45769 | 62 | 45831
| P16 | Completação | Sonda3 | 46001 | 30 | 46031
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45678 | 59 | 45737
| P17 | Completação | Sonda1 | 45738 | 35 | 45773
| P18 | Workover | Sonda2 | 45882 | 65 | 45947
| P19 | Workover | Sonda2 | 45811 | 70 | 45881
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45924 | 76 | 46000
| P20 | Completação | Sonda3 | 46088 | 45 | 46133
| P21 | Workover | Sonda1 | 45525 | 20 | 45545
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 46130 | 69 | 46199
| P22 | Completação | Sonda1 | 46200 | 36 | 46236
| P23 | Completação | Sonda1 | 46105 | 24 | 46129
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45841 | 82 | 45923
| P24 | Completação | Sonda2 | 46123 | 35 | 46158
| P25 | Workover | Sonda1 | 45609 | 14 | 45623
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46174 | 75 | 46249
| P26 | Completação | Sonda3 | 46250 | 31 | 46281
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45948 | 73 | 46021
| P27 | Completação | Sonda2 | 46022 | 18 | 46040
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46282 | 69 | 46351
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46201 | 82 | 46283
| P29 | Completação | Sonda3 | 46352 | 42 | 46394
| P30 | Workover | Sonda3 | 45651 | 46 | 45697
| P31 | Workover | Sonda1 | 45493 | 31 | 45524
| P32 | Workover | Sonda2 | 46159 | 41 | 46200

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2412 | 331256402 | x | 313786249 | 6220153 | 11250000 | 0 | 9