## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45968 | 50 | 46018
| P01 | Completação | Sonda2 | 46019 | 27 | 46046
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45761 | 71 | 45832
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45740 | 59 | 45799
| P03 | Completação | Sonda1 | 45865 | 45 | 45910
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46160 | 63 | 46223
| P04 | Completação | Sonda3 | 46224 | 32 | 46256
| P05 | Workover | Sonda1 | 46099 | 66 | 46165
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 46257 | 74 | 46331
| P06 | Completação | Sonda3 | 46332 | 40 | 46372
| P06 | Workover | Sonda3 | 46373 | 14 | 46387
| P07 | Completação | Sonda1 | 45911 | 23 | 45934
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45895 | 72 | 45967
| P08 | Completação | Sonda3 | 45985 | 45 | 46030
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46281 | 71 | 46352
| P09 | Completação | Sonda1 | 46353 | 21 | 46374
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45800 | 55 | 45855
| P10 | Completação | Sonda2 | 45856 | 38 | 45894
| P11 | Workover | Sonda1 | 45513 | 39 | 45552
| P12 | Completação | Sonda1 | 45493 | 19 | 45512
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45819 | 58 | 45877
| P13 | Completação | Sonda3 | 46078 | 37 | 46115
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 55 | 45706
| P14 | Completação | Sonda3 | 45778 | 40 | 45818
| P15 | Workover | Sonda1 | 45574 | 53 | 45627
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46202 | 55 | 46257
| P16 | Completação | Sonda1 | 46258 | 22 | 46280
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45628 | 66 | 45694
| P17 | Completação | Sonda3 | 46116 | 43 | 46159
| P18 | Workover | Sonda1 | 45695 | 65 | 45760
| P19 | Workover | Sonda3 | 45707 | 70 | 45777
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45590 | 69 | 45659
| P20 | Completação | Sonda2 | 45660 | 37 | 45697
| P21 | Workover | Sonda1 | 45553 | 20 | 45573
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45878 | 69 | 45947
| P22 | Completação | Sonda3 | 45948 | 36 | 45984
| P23 | Completação | Sonda2 | 45550 | 24 | 45574
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 46016 | 82 | 46098
| P24 | Completação | Sonda1 | 46166 | 35 | 46201
| P25 | Workover | Sonda2 | 45575 | 14 | 45589
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46047 | 75 | 46122
| P26 | Completação | Sonda2 | 46123 | 31 | 46154
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45935 | 80 | 46015
| P27 | Completação | Sonda2 | 46155 | 26 | 46181
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46182 | 69 | 46251
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46252 | 75 | 46327
| P29 | Completação | Sonda2 | 46328 | 34 | 46362
| P30 | Workover | Sonda3 | 46031 | 46 | 46077
| P31 | Workover | Sonda1 | 45833 | 31 | 45864
| P32 | Workover | Sonda2 | 45698 | 41 | 45739

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2382 | 331583170 | x | 310374999 | 12458171 | 8750000 | 0 | 7