## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45540 | 57 | 45597
| P01 | Completação | Sonda2 | 45898 | 35 | 45933
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45760 | 71 | 45831
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45734 | 59 | 45793
| P03 | Completação | Sonda3 | 45948 | 45 | 45993
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46102 | 70 | 46172
| P04 | Completação | Sonda2 | 46197 | 40 | 46237
| P05 | Workover | Sonda2 | 45550 | 66 | 45616
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46238 | 74 | 46312
| P06 | Completação | Sonda2 | 46313 | 40 | 46353
| P06 | Workover | Sonda2 | 46354 | 14 | 46368
| P07 | Completação | Sonda2 | 45732 | 23 | 45755
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45913 | 65 | 45978
| P08 | Completação | Sonda1 | 45979 | 37 | 46016
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46284 | 71 | 46355
| P09 | Completação | Sonda3 | 46356 | 21 | 46377
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45598 | 55 | 45653
| P10 | Completação | Sonda1 | 45654 | 38 | 45692
| P11 | Workover | Sonda2 | 45692 | 39 | 45731
| P12 | Completação | Sonda2 | 45822 | 19 | 45841
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45934 | 58 | 45992
| P13 | Completação | Sonda1 | 46017 | 37 | 46054
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45842 | 55 | 45897
| P14 | Completação | Sonda1 | 46152 | 40 | 46192
| P15 | Workover | Sonda2 | 45638 | 53 | 45691
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46300 | 55 | 46355
| P16 | Completação | Sonda1 | 46356 | 22 | 46378
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 46101 | 59 | 46160
| P17 | Completação | Sonda2 | 46161 | 35 | 46196
| P18 | Workover | Sonda2 | 45756 | 65 | 45821
| P19 | Workover | Sonda3 | 45877 | 70 | 45947
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45994 | 69 | 46063
| P20 | Completação | Sonda3 | 46064 | 37 | 46101
| P21 | Workover | Sonda2 | 45617 | 20 | 45637
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 46193 | 69 | 46262
| P22 | Completação | Sonda1 | 46263 | 36 | 46299
| P23 | Completação | Sonda1 | 45735 | 24 | 45759
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 82 | 45733
| P24 | Completação | Sonda3 | 45794 | 35 | 45829
| P25 | Workover | Sonda1 | 45493 | 14 | 45507
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 45993 | 75 | 46068
| P26 | Completação | Sonda2 | 46069 | 31 | 46100
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45832 | 80 | 45912
| P27 | Completação | Sonda1 | 46055 | 26 | 46081
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46082 | 69 | 46151
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46173 | 75 | 46248
| P29 | Completação | Sonda3 | 46249 | 34 | 46283
| P30 | Workover | Sonda3 | 45830 | 46 | 45876
| P31 | Workover | Sonda1 | 45508 | 31 | 45539
| P32 | Workover | Sonda1 | 45693 | 41 | 45734

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2382 | 327482440 | x | 311259999 | 7472441 | 8750000 | 0 | 7