## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 57 | 45708
| P01 | Completação | Sonda1 | 45788 | 35 | 45823
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45673 | 71 | 45744
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 46038 | 52 | 46090
| P03 | Completação | Sonda3 | 46091 | 37 | 46128
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 45875 | 63 | 45938
| P04 | Completação | Sonda2 | 45939 | 32 | 45971
| P05 | Workover | Sonda1 | 46057 | 66 | 46123
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46150 | 74 | 46224
| P06 | Completação | Sonda2 | 46225 | 40 | 46265
| P06 | Workover | Sonda3 | 46281 | 14 | 46295
| P07 | Completação | Sonda1 | 45663 | 23 | 45686
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 46191 | 65 | 46256
| P08 | Completação | Sonda1 | 46257 | 37 | 46294
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46295 | 71 | 46366
| P09 | Completação | Sonda1 | 46367 | 21 | 46388
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45943 | 55 | 45998
| P10 | Completação | Sonda3 | 45999 | 38 | 46037
| P11 | Workover | Sonda1 | 45549 | 39 | 45588
| P12 | Completação | Sonda1 | 45589 | 19 | 45608
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 45729 | 58 | 45787
| P13 | Completação | Sonda1 | 45972 | 37 | 46009
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 55 | 45548
| P14 | Completação | Sonda3 | 45902 | 40 | 45942
| P15 | Workover | Sonda1 | 45609 | 53 | 45662
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46296 | 55 | 46351
| P16 | Completação | Sonda3 | 46352 | 22 | 46374
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 46124 | 66 | 46190
| P17 | Completação | Sonda3 | 46237 | 43 | 46280
| P18 | Workover | Sonda3 | 45755 | 65 | 45820
| P19 | Workover | Sonda1 | 45901 | 70 | 45971
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45596 | 76 | 45672
| P20 | Completação | Sonda3 | 45709 | 45 | 45754
| P21 | Workover | Sonda2 | 45550 | 20 | 45570
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 45824 | 76 | 45900
| P22 | Completação | Sonda2 | 46078 | 44 | 46122
| P23 | Completação | Sonda2 | 45571 | 24 | 45595
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45792 | 82 | 45874
| P24 | Completação | Sonda2 | 45972 | 35 | 46007
| P25 | Workover | Sonda2 | 45777 | 14 | 45791
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46129 | 75 | 46204
| P26 | Completação | Sonda3 | 46205 | 31 | 46236
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45821 | 80 | 45901
| P27 | Completação | Sonda2 | 46123 | 26 | 46149
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46008 | 69 | 46077
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46266 | 75 | 46341
| P29 | Completação | Sonda2 | 46342 | 34 | 46376
| P30 | Workover | Sonda1 | 46010 | 46 | 46056
| P31 | Workover | Sonda2 | 45745 | 31 | 45776
| P32 | Workover | Sonda1 | 45687 | 41 | 45728

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2397 | 331914736 | x | 315209999 | 6704737 | 10000000 | 0 | 8