## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 57 | 45708
| P01 | Completação | Sonda3 | 46239 | 35 | 46274
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46056 | 71 | 46127
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 52 | 45545
| P03 | Completação | Sonda1 | 45546 | 37 | 45583
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45792 | 63 | 45855
| P04 | Completação | Sonda1 | 45856 | 32 | 45888
| P05 | Workover | Sonda1 | 45725 | 66 | 45791
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45959 | 74 | 46033
| P06 | Completação | Sonda1 | 46034 | 40 | 46074
| P06 | Workover | Sonda2 | 46074 | 14 | 46088
| P07 | Completação | Sonda2 | 46290 | 23 | 46313
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45802 | 65 | 45867
| P08 | Completação | Sonda3 | 45868 | 37 | 45905
| P09 | Perfuração | Sonda2 | 46196 | 71 | 46267
| P09 | Completação | Sonda2 | 46268 | 21 | 46289
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45632 | 55 | 45687
| P10 | Completação | Sonda2 | 45688 | 38 | 45726
| P11 | Workover | Sonda1 | 45685 | 39 | 45724
| P12 | Completação | Sonda2 | 46054 | 19 | 46073
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46215 | 51 | 46266
| P13 | Completação | Sonda1 | 46267 | 29 | 46296
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 48 | 45598
| P14 | Completação | Sonda2 | 45599 | 32 | 45631
| P15 | Workover | Sonda1 | 45631 | 53 | 45684
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46346 | 55 | 46401
| P16 | Completação | Sonda3 | 46402 | 22 | 46424
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45958 | 59 | 46017
| P17 | Completação | Sonda2 | 46018 | 35 | 46053
| P18 | Workover | Sonda2 | 45892 | 65 | 45957
| P19 | Workover | Sonda3 | 46275 | 70 | 46345
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45906 | 69 | 45975
| P20 | Completação | Sonda3 | 45976 | 37 | 46013
| P21 | Workover | Sonda2 | 45727 | 20 | 45747
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 46089 | 69 | 46158
| P22 | Completação | Sonda2 | 46159 | 36 | 46195
| P23 | Completação | Sonda2 | 45763 | 24 | 45787
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45788 | 75 | 45863
| P24 | Completação | Sonda2 | 45864 | 27 | 45891
| P25 | Workover | Sonda2 | 45748 | 14 | 45762
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 46107 | 75 | 46182
| P26 | Completação | Sonda1 | 46183 | 31 | 46214
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45709 | 73 | 45782
| P27 | Completação | Sonda3 | 45783 | 18 | 45801
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 45889 | 69 | 45958
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46128 | 75 | 46203
| P29 | Completação | Sonda3 | 46204 | 34 | 46238
| P30 | Workover | Sonda1 | 45584 | 46 | 45630
| P31 | Workover | Sonda1 | 46075 | 31 | 46106
| P32 | Workover | Sonda3 | 46014 | 41 | 46055

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 294990000 | x | 293740000 | 0 | 1250000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0