## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 57 | 45708
| P01 | Completação | Sonda2 | 45727 | 35 | 45762
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46054 | 71 | 46125
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 52 | 45545
| P03 | Completação | Sonda1 | 45546 | 37 | 45583
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45794 | 63 | 45857
| P04 | Completação | Sonda1 | 45858 | 32 | 45890
| P05 | Workover | Sonda1 | 45727 | 66 | 45793
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45961 | 74 | 46035
| P06 | Completação | Sonda1 | 46036 | 40 | 46076
| P06 | Workover | Sonda2 | 46089 | 14 | 46103
| P07 | Completação | Sonda2 | 46305 | 23 | 46328
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45802 | 65 | 45867
| P08 | Completação | Sonda3 | 45868 | 37 | 45905
| P09 | Perfuração | Sonda2 | 46211 | 71 | 46282
| P09 | Completação | Sonda2 | 46283 | 21 | 46304
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45632 | 55 | 45687
| P10 | Completação | Sonda2 | 45688 | 38 | 45726
| P11 | Workover | Sonda3 | 46014 | 39 | 46053
| P12 | Completação | Sonda2 | 46069 | 19 | 46088
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46206 | 51 | 46257
| P13 | Completação | Sonda1 | 46258 | 29 | 46287
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 48 | 45598
| P14 | Completação | Sonda2 | 45599 | 32 | 45631
| P15 | Workover | Sonda1 | 45631 | 53 | 45684
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46340 | 55 | 46395
| P16 | Completação | Sonda3 | 46396 | 22 | 46418
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45973 | 59 | 46032
| P17 | Completação | Sonda2 | 46033 | 35 | 46068
| P18 | Workover | Sonda2 | 45907 | 65 | 45972
| P19 | Workover | Sonda3 | 46269 | 70 | 46339
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45906 | 69 | 45975
| P20 | Completação | Sonda3 | 45976 | 37 | 46013
| P21 | Workover | Sonda1 | 46077 | 20 | 46097
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 46104 | 69 | 46173
| P22 | Completação | Sonda2 | 46174 | 36 | 46210
| P23 | Completação | Sonda2 | 45778 | 24 | 45802
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45803 | 75 | 45878
| P24 | Completação | Sonda2 | 45879 | 27 | 45906
| P25 | Workover | Sonda2 | 45763 | 14 | 45777
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 46098 | 75 | 46173
| P26 | Completação | Sonda1 | 46174 | 31 | 46205
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45709 | 73 | 45782
| P27 | Completação | Sonda3 | 45783 | 18 | 45801
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 45891 | 69 | 45960
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46126 | 75 | 46201
| P29 | Completação | Sonda3 | 46202 | 34 | 46236
| P30 | Workover | Sonda1 | 45584 | 46 | 45630
| P31 | Workover | Sonda3 | 46237 | 31 | 46268
| P32 | Workover | Sonda1 | 45685 | 41 | 45726

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 295455000 | x | 294205000 | 0 | 1250000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0