## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45854 | 50 | 45904
| P01 | Completação | Sonda3 | 45905 | 27 | 45932
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 46115 | 71 | 46186
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45589 | 52 | 45641
| P03 | Completação | Sonda1 | 45642 | 37 | 45679
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45976 | 63 | 46039
| P04 | Completação | Sonda1 | 46040 | 32 | 46072
| P05 | Workover | Sonda2 | 45898 | 66 | 45964
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46153 | 74 | 46227
| P06 | Completação | Sonda2 | 46228 | 40 | 46268
| P06 | Workover | Sonda2 | 46269 | 14 | 46283
| P07 | Completação | Sonda2 | 45767 | 23 | 45790
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 46088 | 65 | 46153
| P08 | Completação | Sonda3 | 46154 | 37 | 46191
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46269 | 71 | 46340
| P09 | Completação | Sonda1 | 46341 | 21 | 46362
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45759 | 55 | 45814
| P10 | Completação | Sonda3 | 45815 | 38 | 45853
| P11 | Workover | Sonda1 | 45762 | 39 | 45801
| P12 | Completação | Sonda2 | 45654 | 19 | 45673
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46187 | 51 | 46238
| P13 | Completação | Sonda1 | 46239 | 29 | 46268
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45680 | 48 | 45728
| P14 | Completação | Sonda1 | 45729 | 32 | 45761
| P15 | Workover | Sonda2 | 46052 | 53 | 46105
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 45897 | 55 | 45952
| P16 | Completação | Sonda1 | 45953 | 22 | 45975
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 59 | 45552
| P17 | Completação | Sonda1 | 45553 | 35 | 45588
| P18 | Workover | Sonda2 | 45986 | 65 | 46051
| P19 | Workover | Sonda3 | 46192 | 70 | 46262
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 69 | 45720
| P20 | Completação | Sonda3 | 45721 | 37 | 45758
| P21 | Workover | Sonda2 | 45965 | 20 | 45985
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45791 | 69 | 45860
| P22 | Completação | Sonda2 | 45861 | 36 | 45897
| P23 | Completação | Sonda1 | 45802 | 24 | 45826
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 75 | 45625
| P24 | Completação | Sonda2 | 45626 | 27 | 45653
| P25 | Workover | Sonda3 | 45933 | 14 | 45947
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 45948 | 75 | 46023
| P26 | Completação | Sonda3 | 46024 | 31 | 46055
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45674 | 73 | 45747
| P27 | Completação | Sonda2 | 45748 | 18 | 45766
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 45827 | 69 | 45896
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46263 | 75 | 46338
| P29 | Completação | Sonda3 | 46339 | 34 | 46373
| P30 | Workover | Sonda2 | 46106 | 46 | 46152
| P31 | Workover | Sonda3 | 46056 | 31 | 46087
| P32 | Workover | Sonda1 | 46073 | 41 | 46114

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 293260731 | x | 291955000 | 1305731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0