## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45854 | 50 | 45904
| P01 | Completação | Sonda3 | 45905 | 27 | 45932
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 46107 | 71 | 46178
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45589 | 52 | 45641
| P03 | Completação | Sonda1 | 45642 | 37 | 45679
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45968 | 63 | 46031
| P04 | Completação | Sonda1 | 46032 | 32 | 46064
| P05 | Workover | Sonda2 | 45898 | 66 | 45964
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46153 | 74 | 46227
| P06 | Completação | Sonda2 | 46228 | 40 | 46268
| P06 | Workover | Sonda2 | 46269 | 14 | 46283
| P07 | Completação | Sonda2 | 45767 | 23 | 45790
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 46096 | 65 | 46161
| P08 | Completação | Sonda3 | 46162 | 37 | 46199
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46261 | 71 | 46332
| P09 | Completação | Sonda1 | 46333 | 21 | 46354
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45759 | 55 | 45814
| P10 | Completação | Sonda3 | 45815 | 38 | 45853
| P11 | Workover | Sonda3 | 46056 | 39 | 46095
| P12 | Completação | Sonda2 | 45654 | 19 | 45673
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46179 | 51 | 46230
| P13 | Completação | Sonda1 | 46231 | 29 | 46260
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45680 | 48 | 45728
| P14 | Completação | Sonda1 | 45729 | 32 | 45761
| P15 | Workover | Sonda2 | 46052 | 53 | 46105
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 45889 | 55 | 45944
| P16 | Completação | Sonda1 | 45945 | 22 | 45967
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 59 | 45552
| P17 | Completação | Sonda1 | 45553 | 35 | 45588
| P18 | Workover | Sonda2 | 45986 | 65 | 46051
| P19 | Workover | Sonda3 | 46200 | 70 | 46270
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 69 | 45720
| P20 | Completação | Sonda3 | 45721 | 37 | 45758
| P21 | Workover | Sonda2 | 45965 | 20 | 45985
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45791 | 69 | 45860
| P22 | Completação | Sonda2 | 45861 | 36 | 45897
| P23 | Completação | Sonda1 | 45794 | 24 | 45818
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 75 | 45625
| P24 | Completação | Sonda2 | 45626 | 27 | 45653
| P25 | Workover | Sonda3 | 45933 | 14 | 45947
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 45948 | 75 | 46023
| P26 | Completação | Sonda3 | 46024 | 31 | 46055
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45674 | 73 | 45747
| P27 | Completação | Sonda2 | 45748 | 18 | 45766
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 45819 | 69 | 45888
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46271 | 75 | 46346
| P29 | Completação | Sonda3 | 46347 | 34 | 46381
| P30 | Workover | Sonda2 | 46106 | 46 | 46152
| P31 | Workover | Sonda1 | 45762 | 31 | 45793
| P32 | Workover | Sonda1 | 46065 | 41 | 46106

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 293688187 | x | 291835000 | 1853187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0