## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45892 | 50 | 45942
| P01 | Completação | Sonda3 | 45943 | 27 | 45970
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45971 | 71 | 46042
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 52 | 45703
| P03 | Completação | Sonda3 | 45704 | 37 | 45741
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 46005 | 63 | 46068
| P04 | Completação | Sonda1 | 46069 | 32 | 46101
| P05 | Workover | Sonda3 | 46043 | 66 | 46109
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46212 | 74 | 46286
| P06 | Completação | Sonda2 | 46287 | 40 | 46327
| P06 | Workover | Sonda2 | 46328 | 14 | 46342
| P07 | Completação | Sonda3 | 45789 | 23 | 45812
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45831 | 65 | 45896
| P08 | Completação | Sonda1 | 45897 | 37 | 45934
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46184 | 71 | 46255
| P09 | Completação | Sonda1 | 46256 | 21 | 46277
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45554 | 55 | 45609
| P10 | Completação | Sonda1 | 45610 | 38 | 45648
| P11 | Workover | Sonda1 | 45514 | 39 | 45553
| P12 | Completação | Sonda2 | 45632 | 19 | 45651
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46102 | 51 | 46153
| P13 | Completação | Sonda1 | 46154 | 29 | 46183
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 48 | 45598
| P14 | Completação | Sonda2 | 45599 | 32 | 45631
| P15 | Workover | Sonda3 | 45838 | 53 | 45891
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 46011 | 55 | 46066
| P16 | Completação | Sonda2 | 46067 | 22 | 46089
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45849 | 59 | 45908
| P17 | Completação | Sonda2 | 45909 | 35 | 45944
| P18 | Workover | Sonda2 | 45945 | 65 | 46010
| P19 | Workover | Sonda3 | 46110 | 70 | 46180
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45691 | 69 | 45760
| P20 | Completação | Sonda1 | 45761 | 37 | 45798
| P21 | Workover | Sonda1 | 45493 | 20 | 45513
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 46090 | 69 | 46159
| P22 | Completação | Sonda2 | 46160 | 36 | 46196
| P23 | Completação | Sonda3 | 45813 | 24 | 45837
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45652 | 75 | 45727
| P24 | Completação | Sonda2 | 45728 | 27 | 45755
| P25 | Workover | Sonda2 | 46197 | 14 | 46211
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46181 | 75 | 46256
| P26 | Completação | Sonda3 | 46257 | 31 | 46288
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45756 | 73 | 45829
| P27 | Completação | Sonda2 | 45830 | 18 | 45848
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 45935 | 69 | 46004
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46289 | 75 | 46364
| P29 | Completação | Sonda3 | 46365 | 34 | 46399
| P30 | Workover | Sonda3 | 45742 | 46 | 45788
| P31 | Workover | Sonda1 | 45799 | 31 | 45830
| P32 | Workover | Sonda1 | 45649 | 41 | 45690

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 296740000 | x | 292990000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0