## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45892 | 50 | 45942
| P01 | Completação | Sonda3 | 45943 | 27 | 45970
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46038 | 71 | 46109
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 52 | 45703
| P03 | Completação | Sonda3 | 45704 | 37 | 45741
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 46004 | 63 | 46067
| P04 | Completação | Sonda1 | 46068 | 32 | 46100
| P05 | Workover | Sonda3 | 45971 | 66 | 46037
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46213 | 74 | 46287
| P06 | Completação | Sonda2 | 46288 | 40 | 46328
| P06 | Workover | Sonda2 | 46329 | 14 | 46343
| P07 | Completação | Sonda3 | 45868 | 23 | 45891
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45830 | 65 | 45895
| P08 | Completação | Sonda1 | 45896 | 37 | 45933
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46183 | 71 | 46254
| P09 | Completação | Sonda1 | 46255 | 21 | 46276
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45553 | 55 | 45608
| P10 | Completação | Sonda1 | 45609 | 38 | 45647
| P11 | Workover | Sonda1 | 45513 | 39 | 45552
| P12 | Completação | Sonda1 | 45493 | 19 | 45512
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46101 | 51 | 46152
| P13 | Completação | Sonda1 | 46153 | 29 | 46182
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 48 | 45598
| P14 | Completação | Sonda2 | 45599 | 32 | 45631
| P15 | Workover | Sonda3 | 45742 | 53 | 45795
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 46006 | 55 | 46061
| P16 | Completação | Sonda2 | 46062 | 22 | 46084
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45844 | 59 | 45903
| P17 | Completação | Sonda2 | 45904 | 35 | 45939
| P18 | Workover | Sonda2 | 45940 | 65 | 46005
| P19 | Workover | Sonda3 | 46110 | 70 | 46180
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45690 | 69 | 45759
| P20 | Completação | Sonda1 | 45760 | 37 | 45797
| P21 | Workover | Sonda2 | 46192 | 20 | 46212
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 46085 | 69 | 46154
| P22 | Completação | Sonda2 | 46155 | 36 | 46191
| P23 | Completação | Sonda3 | 45796 | 24 | 45820
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45647 | 75 | 45722
| P24 | Completação | Sonda2 | 45723 | 27 | 45750
| P25 | Workover | Sonda2 | 45632 | 14 | 45646
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46181 | 75 | 46256
| P26 | Completação | Sonda3 | 46257 | 31 | 46288
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45751 | 73 | 45824
| P27 | Completação | Sonda2 | 45825 | 18 | 45843
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 45934 | 69 | 46003
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46289 | 75 | 46364
| P29 | Completação | Sonda3 | 46365 | 34 | 46399
| P30 | Workover | Sonda3 | 45821 | 46 | 45867
| P31 | Workover | Sonda1 | 45798 | 31 | 45829
| P32 | Workover | Sonda1 | 45648 | 41 | 45689

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 296765000 | x | 293015000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0