## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45657 | 50 | 45707
| P01 | Completação | Sonda1 | 45708 | 27 | 45735
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46057 | 71 | 46128
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45736 | 52 | 45788
| P03 | Completação | Sonda1 | 45789 | 37 | 45826
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 45837 | 63 | 45900
| P04 | Completação | Sonda2 | 45901 | 32 | 45933
| P05 | Workover | Sonda2 | 45995 | 66 | 46061
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 46129 | 74 | 46203
| P06 | Completação | Sonda3 | 46204 | 40 | 46244
| P06 | Workover | Sonda3 | 46245 | 14 | 46259
| P07 | Completação | Sonda2 | 45705 | 23 | 45728
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 46136 | 65 | 46201
| P08 | Completação | Sonda2 | 46202 | 37 | 46239
| P09 | Perfuração | Sonda2 | 46351 | 71 | 46422
| P09 | Completação | Sonda2 | 46423 | 21 | 46444
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45575 | 55 | 45630
| P10 | Completação | Sonda2 | 45631 | 38 | 45669
| P11 | Workover | Sonda2 | 45934 | 39 | 45973
| P12 | Completação | Sonda2 | 45685 | 19 | 45704
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46085 | 51 | 46136
| P13 | Completação | Sonda1 | 46137 | 29 | 46166
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45802 | 48 | 45850
| P14 | Completação | Sonda3 | 45851 | 32 | 45883
| P15 | Workover | Sonda1 | 45827 | 53 | 45880
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46237 | 55 | 46292
| P16 | Completação | Sonda1 | 46293 | 22 | 46315
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45881 | 59 | 45940
| P17 | Completação | Sonda1 | 45941 | 35 | 45976
| P18 | Workover | Sonda3 | 45884 | 65 | 45949
| P19 | Workover | Sonda1 | 45586 | 70 | 45656
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45729 | 69 | 45798
| P20 | Completação | Sonda2 | 45799 | 37 | 45836
| P21 | Workover | Sonda2 | 45974 | 20 | 45994
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45950 | 69 | 46019
| P22 | Completação | Sonda3 | 46020 | 36 | 46056
| P23 | Completação | Sonda2 | 45550 | 24 | 45574
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45698 | 75 | 45773
| P24 | Completação | Sonda3 | 45774 | 27 | 45801
| P25 | Workover | Sonda2 | 45670 | 14 | 45684
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 45977 | 75 | 46052
| P26 | Completação | Sonda1 | 46053 | 31 | 46084
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 73 | 45566
| P27 | Completação | Sonda1 | 45567 | 18 | 45585
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46167 | 69 | 46236
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46240 | 75 | 46315
| P29 | Completação | Sonda2 | 46316 | 34 | 46350
| P30 | Workover | Sonda3 | 45651 | 46 | 45697
| P31 | Workover | Sonda2 | 46104 | 31 | 46135
| P32 | Workover | Sonda2 | 46062 | 41 | 46103

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 297520000 | x | 297520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0