## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45644 | 50 | 45694
| P01 | Completação | Sonda1 | 45695 | 27 | 45722
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46066 | 71 | 46137
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45723 | 52 | 45775
| P03 | Completação | Sonda1 | 45776 | 37 | 45813
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 45837 | 63 | 45900
| P04 | Completação | Sonda2 | 45901 | 32 | 45933
| P05 | Workover | Sonda3 | 45651 | 66 | 45717
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 46138 | 74 | 46212
| P06 | Completação | Sonda3 | 46213 | 40 | 46253
| P06 | Workover | Sonda2 | 46354 | 14 | 46368
| P07 | Completação | Sonda2 | 45705 | 23 | 45728
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 46139 | 65 | 46204
| P08 | Completação | Sonda2 | 46205 | 37 | 46242
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46254 | 78 | 46332
| P09 | Completação | Sonda2 | 46369 | 29 | 46398
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45575 | 55 | 45630
| P10 | Completação | Sonda2 | 45631 | 38 | 45669
| P11 | Workover | Sonda2 | 45934 | 39 | 45973
| P12 | Completação | Sonda2 | 45685 | 19 | 45704
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46089 | 51 | 46140
| P13 | Completação | Sonda1 | 46141 | 29 | 46170
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45811 | 48 | 45859
| P14 | Completação | Sonda3 | 45860 | 32 | 45892
| P15 | Workover | Sonda1 | 46171 | 53 | 46224
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46225 | 55 | 46280
| P16 | Completação | Sonda1 | 46281 | 22 | 46303
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45885 | 59 | 45944
| P17 | Completação | Sonda1 | 45945 | 35 | 45980
| P18 | Workover | Sonda3 | 45893 | 65 | 45958
| P19 | Workover | Sonda1 | 45814 | 70 | 45884
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45729 | 69 | 45798
| P20 | Completação | Sonda2 | 45799 | 37 | 45836
| P21 | Workover | Sonda2 | 45974 | 20 | 45994
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45959 | 69 | 46028
| P22 | Completação | Sonda3 | 46029 | 36 | 46065
| P23 | Completação | Sonda2 | 45550 | 24 | 45574
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 75 | 45568
| P24 | Completação | Sonda1 | 45569 | 27 | 45596
| P25 | Workover | Sonda2 | 45670 | 14 | 45684
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 45981 | 75 | 46056
| P26 | Completação | Sonda1 | 46057 | 31 | 46088
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45718 | 73 | 45791
| P27 | Completação | Sonda3 | 45792 | 18 | 45810
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 45995 | 69 | 46064
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46243 | 75 | 46318
| P29 | Completação | Sonda2 | 46319 | 34 | 46353
| P30 | Workover | Sonda1 | 45597 | 46 | 45643
| P31 | Workover | Sonda2 | 46107 | 31 | 46138
| P32 | Workover | Sonda2 | 46065 | 41 | 46106

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 302912146 | x | 297150000 | 4512146 | 1250000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0