## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45676 | 50 | 45726
| P01 | Completação | Sonda1 | 45727 | 27 | 45754
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46031 | 71 | 46102
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45755 | 52 | 45807
| P03 | Completação | Sonda1 | 45808 | 37 | 45845
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 45838 | 63 | 45901
| P04 | Completação | Sonda2 | 45902 | 32 | 45934
| P05 | Workover | Sonda3 | 46219 | 66 | 46285
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 46103 | 74 | 46177
| P06 | Completação | Sonda3 | 46178 | 40 | 46218
| P06 | Workover | Sonda2 | 46398 | 14 | 46412
| P07 | Completação | Sonda2 | 45685 | 23 | 45708
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 46183 | 65 | 46248
| P08 | Completação | Sonda2 | 46249 | 37 | 46286
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 45597 | 78 | 45675
| P09 | Completação | Sonda2 | 46413 | 29 | 46442
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45575 | 55 | 45630
| P10 | Completação | Sonda2 | 45631 | 38 | 45669
| P11 | Workover | Sonda2 | 45935 | 39 | 45974
| P12 | Completação | Sonda2 | 45975 | 19 | 45994
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46104 | 51 | 46155
| P13 | Completação | Sonda1 | 46156 | 29 | 46185
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45810 | 48 | 45858
| P14 | Completação | Sonda3 | 45859 | 32 | 45891
| P15 | Workover | Sonda1 | 45846 | 53 | 45899
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46228 | 55 | 46283
| P16 | Completação | Sonda1 | 46284 | 22 | 46306
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45900 | 59 | 45959
| P17 | Completação | Sonda1 | 45960 | 35 | 45995
| P18 | Workover | Sonda3 | 45651 | 65 | 45716
| P19 | Workover | Sonda2 | 46065 | 70 | 46135
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45730 | 69 | 45799
| P20 | Completação | Sonda2 | 45800 | 37 | 45837
| P21 | Workover | Sonda2 | 45709 | 20 | 45729
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45924 | 69 | 45993
| P22 | Completação | Sonda3 | 45994 | 36 | 46030
| P23 | Completação | Sonda2 | 45550 | 24 | 45574
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 75 | 45568
| P24 | Completação | Sonda1 | 45569 | 27 | 45596
| P25 | Workover | Sonda2 | 45670 | 14 | 45684
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 45996 | 75 | 46071
| P26 | Completação | Sonda1 | 46072 | 31 | 46103
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45717 | 73 | 45790
| P27 | Completação | Sonda3 | 45791 | 18 | 45809
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 45995 | 69 | 46064
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46287 | 75 | 46362
| P29 | Completação | Sonda2 | 46363 | 34 | 46397
| P30 | Workover | Sonda2 | 46136 | 46 | 46182
| P31 | Workover | Sonda3 | 45892 | 31 | 45923
| P32 | Workover | Sonda1 | 46186 | 41 | 46227

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 307705000 | x | 298955000 | 7500000 | 1250000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0