## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45638 | 57 | 45695
| P01 | Completação | Sonda2 | 45786 | 35 | 45821
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46081 | 71 | 46152
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45779 | 52 | 45831
| P03 | Completação | Sonda1 | 45832 | 37 | 45869
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 45868 | 63 | 45931
| P04 | Completação | Sonda2 | 45932 | 32 | 45964
| P05 | Workover | Sonda3 | 46269 | 66 | 46335
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 46153 | 74 | 46227
| P06 | Completação | Sonda3 | 46228 | 40 | 46268
| P06 | Workover | Sonda2 | 46347 | 14 | 46361
| P07 | Completação | Sonda2 | 45741 | 23 | 45764
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 46132 | 65 | 46197
| P08 | Completação | Sonda2 | 46198 | 37 | 46235
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46210 | 78 | 46288
| P09 | Completação | Sonda2 | 46362 | 29 | 46391
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45575 | 55 | 45630
| P10 | Completação | Sonda2 | 45631 | 38 | 45669
| P11 | Workover | Sonda2 | 45965 | 39 | 46004
| P12 | Completação | Sonda2 | 46005 | 19 | 46024
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46128 | 51 | 46179
| P13 | Completação | Sonda1 | 46180 | 29 | 46209
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45810 | 48 | 45858
| P14 | Completação | Sonda3 | 45859 | 32 | 45891
| P15 | Workover | Sonda1 | 45870 | 53 | 45923
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46289 | 55 | 46344
| P16 | Completação | Sonda1 | 46345 | 22 | 46367
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45924 | 59 | 45983
| P17 | Completação | Sonda1 | 45984 | 35 | 46019
| P18 | Workover | Sonda3 | 45651 | 65 | 45716
| P19 | Workover | Sonda2 | 45670 | 70 | 45740
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 76 | 45569
| P20 | Completação | Sonda2 | 45822 | 45 | 45867
| P21 | Workover | Sonda2 | 45765 | 20 | 45785
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45934 | 76 | 46010
| P22 | Completação | Sonda2 | 46025 | 44 | 46069
| P23 | Completação | Sonda2 | 45550 | 24 | 45574
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45696 | 82 | 45778
| P24 | Completação | Sonda1 | 45570 | 35 | 45605
| P25 | Workover | Sonda2 | 46070 | 14 | 46084
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 46020 | 75 | 46095
| P26 | Completação | Sonda1 | 46096 | 31 | 46127
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45717 | 73 | 45790
| P27 | Completação | Sonda3 | 45791 | 18 | 45809
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46011 | 69 | 46080
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46236 | 75 | 46311
| P29 | Completação | Sonda2 | 46312 | 34 | 46346
| P30 | Workover | Sonda2 | 46085 | 46 | 46131
| P31 | Workover | Sonda1 | 45606 | 31 | 45637
| P32 | Workover | Sonda3 | 45892 | 41 | 45933

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2352 | 570461249 |  | 306961249 | 257250000 | 6250000 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5