## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 50 | 45701
| P01 | Completação | Sonda3 | 45702 | 27 | 45729
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45864 | 71 | 45935
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45574 | 52 | 45626
| P03 | Completação | Sonda2 | 45627 | 37 | 45664
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46009 | 63 | 46072
| P04 | Completação | Sonda3 | 46073 | 32 | 46105
| P05 | Workover | Sonda1 | 45799 | 66 | 45865
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46167 | 74 | 46241
| P06 | Completação | Sonda1 | 46242 | 40 | 46282
| P06 | Workover | Sonda2 | 46304 | 14 | 46318
| P07 | Completação | Sonda2 | 45550 | 23 | 45573
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45873 | 65 | 45938
| P08 | Completação | Sonda3 | 45939 | 37 | 45976
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46325 | 71 | 46396
| P09 | Completação | Sonda3 | 46397 | 21 | 46418
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45665 | 55 | 45720
| P10 | Completação | Sonda2 | 45721 | 38 | 45759
| P11 | Workover | Sonda2 | 46033 | 39 | 46072
| P12 | Completação | Sonda1 | 45779 | 19 | 45798
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45951 | 51 | 46002
| P13 | Completação | Sonda2 | 46003 | 29 | 46032
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45697 | 48 | 45745
| P14 | Completação | Sonda1 | 45746 | 32 | 45778
| P15 | Workover | Sonda2 | 46073 | 53 | 46126
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 45980 | 55 | 46035
| P16 | Completação | Sonda1 | 46036 | 22 | 46058
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45730 | 59 | 45789
| P17 | Completação | Sonda3 | 45790 | 35 | 45825
| P18 | Workover | Sonda2 | 46238 | 65 | 46303
| P19 | Workover | Sonda1 | 45493 | 70 | 45563
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45589 | 69 | 45658
| P20 | Completação | Sonda1 | 45659 | 37 | 45696
| P21 | Workover | Sonda1 | 45866 | 20 | 45886
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46148 | 69 | 46217
| P22 | Completação | Sonda3 | 46218 | 36 | 46254
| P23 | Completação | Sonda1 | 45564 | 24 | 45588
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45760 | 75 | 45835
| P24 | Completação | Sonda2 | 45836 | 27 | 45863
| P25 | Workover | Sonda2 | 45936 | 14 | 45950
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 46059 | 75 | 46134
| P26 | Completação | Sonda1 | 46135 | 31 | 46166
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45887 | 73 | 45960
| P27 | Completação | Sonda1 | 45961 | 18 | 45979
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46255 | 69 | 46324
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46127 | 75 | 46202
| P29 | Completação | Sonda2 | 46203 | 34 | 46237
| P30 | Workover | Sonda3 | 45826 | 46 | 45872
| P31 | Workover | Sonda3 | 45977 | 31 | 46008
| P32 | Workover | Sonda3 | 46106 | 41 | 46147

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 292145000 | x | 292145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0