## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 50 | 45701
| P01 | Completação | Sonda3 | 45702 | 27 | 45729
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45775 | 71 | 45846
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45621 | 52 | 45673
| P03 | Completação | Sonda2 | 45674 | 37 | 45711
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46000 | 63 | 46063
| P04 | Completação | Sonda3 | 46064 | 32 | 46096
| P05 | Workover | Sonda2 | 46114 | 66 | 46180
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46199 | 74 | 46273
| P06 | Completação | Sonda1 | 46274 | 40 | 46314
| P06 | Workover | Sonda2 | 46339 | 14 | 46353
| P07 | Completação | Sonda3 | 45730 | 23 | 45753
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45840 | 65 | 45905
| P08 | Completação | Sonda3 | 45906 | 37 | 45943
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46303 | 71 | 46374
| P09 | Completação | Sonda3 | 46375 | 21 | 46396
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45712 | 62 | 45774
| P10 | Completação | Sonda2 | 46292 | 46 | 46338
| P11 | Workover | Sonda1 | 45825 | 39 | 45864
| P12 | Completação | Sonda1 | 45563 | 19 | 45582
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45991 | 51 | 46042
| P13 | Completação | Sonda2 | 46043 | 29 | 46072
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45944 | 55 | 45999
| P14 | Completação | Sonda2 | 46073 | 40 | 46113
| P15 | Workover | Sonda1 | 45865 | 53 | 45918
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46012 | 55 | 46067
| P16 | Completação | Sonda1 | 46068 | 22 | 46090
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 46097 | 66 | 46163
| P17 | Completação | Sonda3 | 45754 | 43 | 45797
| P18 | Workover | Sonda1 | 45691 | 65 | 45756
| P19 | Workover | Sonda2 | 45550 | 70 | 45620
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45583 | 69 | 45652
| P20 | Completação | Sonda1 | 45653 | 37 | 45690
| P21 | Workover | Sonda1 | 45804 | 20 | 45824
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46164 | 69 | 46233
| P22 | Completação | Sonda3 | 46234 | 36 | 46270
| P23 | Completação | Sonda2 | 45966 | 24 | 45990
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45847 | 75 | 45922
| P24 | Completação | Sonda2 | 45923 | 27 | 45950
| P25 | Workover | Sonda2 | 45951 | 14 | 45965
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 46091 | 75 | 46166
| P26 | Completação | Sonda1 | 46167 | 31 | 46198
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45919 | 73 | 45992
| P27 | Completação | Sonda1 | 45993 | 18 | 46011
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 69 | 45562
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46181 | 75 | 46256
| P29 | Completação | Sonda2 | 46257 | 34 | 46291
| P30 | Workover | Sonda1 | 45757 | 46 | 45803
| P31 | Workover | Sonda3 | 46271 | 31 | 46302
| P32 | Workover | Sonda3 | 45798 | 41 | 45839

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2322 | 561494330 |  | 298975000 | 258769330 | 3750000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0