## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 50 | 45701
| P01 | Completação | Sonda3 | 45702 | 27 | 45729
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 46252 | 71 | 46323
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45621 | 52 | 45673
| P03 | Completação | Sonda2 | 45674 | 37 | 45711
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45812 | 70 | 45882
| P04 | Completação | Sonda3 | 46061 | 40 | 46101
| P05 | Workover | Sonda3 | 46102 | 66 | 46168
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46201 | 74 | 46275
| P06 | Completação | Sonda1 | 46276 | 40 | 46316
| P06 | Workover | Sonda2 | 46324 | 14 | 46338
| P07 | Completação | Sonda2 | 46073 | 23 | 46096
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45883 | 65 | 45948
| P08 | Completação | Sonda3 | 45949 | 37 | 45986
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46346 | 71 | 46417
| P09 | Completação | Sonda3 | 46418 | 21 | 46439
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45811 | 62 | 45873
| P10 | Completação | Sonda1 | 45493 | 46 | 45539
| P11 | Workover | Sonda2 | 45712 | 39 | 45751
| P12 | Completação | Sonda1 | 45540 | 19 | 45559
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45991 | 51 | 46042
| P13 | Completação | Sonda2 | 46043 | 29 | 46072
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45560 | 55 | 45615
| P14 | Completação | Sonda1 | 46021 | 40 | 46061
| P15 | Workover | Sonda1 | 45874 | 53 | 45927
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 45928 | 62 | 45990
| P16 | Completação | Sonda1 | 46062 | 30 | 46092
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45730 | 66 | 45796
| P17 | Completação | Sonda2 | 46097 | 43 | 46140
| P18 | Workover | Sonda1 | 45616 | 65 | 45681
| P19 | Workover | Sonda2 | 45550 | 70 | 45620
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45682 | 69 | 45751
| P20 | Completação | Sonda1 | 45752 | 37 | 45789
| P21 | Workover | Sonda1 | 45790 | 20 | 45810
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46169 | 69 | 46238
| P22 | Completação | Sonda3 | 46239 | 36 | 46275
| P23 | Completação | Sonda2 | 45903 | 24 | 45927
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45799 | 75 | 45874
| P24 | Completação | Sonda2 | 45875 | 27 | 45902
| P25 | Workover | Sonda3 | 45797 | 14 | 45811
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 46093 | 75 | 46168
| P26 | Completação | Sonda1 | 46169 | 31 | 46200
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45928 | 73 | 46001
| P27 | Completação | Sonda1 | 46002 | 18 | 46020
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46276 | 69 | 46345
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46141 | 75 | 46216
| P29 | Completação | Sonda2 | 46217 | 34 | 46251
| P30 | Workover | Sonda2 | 45752 | 46 | 45798
| P31 | Workover | Sonda3 | 45987 | 31 | 46018
| P32 | Workover | Sonda3 | 46019 | 41 | 46060

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2352 | 564184099 |  | 304434099 | 253500000 | 6250000 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9