## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 50 | 45701
| P01 | Completação | Sonda3 | 45702 | 27 | 45729
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 46269 | 71 | 46340
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45621 | 52 | 45673
| P03 | Completação | Sonda2 | 45674 | 37 | 45711
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 70 | 45563
| P04 | Completação | Sonda3 | 46094 | 40 | 46134
| P05 | Workover | Sonda3 | 46135 | 66 | 46201
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46189 | 74 | 46263
| P06 | Completação | Sonda1 | 46264 | 40 | 46304
| P06 | Workover | Sonda2 | 46341 | 14 | 46355
| P07 | Completação | Sonda2 | 46064 | 23 | 46087
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45903 | 65 | 45968
| P08 | Completação | Sonda3 | 45969 | 37 | 46006
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46341 | 71 | 46412
| P09 | Completação | Sonda3 | 46413 | 21 | 46434
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45799 | 62 | 45861
| P10 | Completação | Sonda3 | 46007 | 46 | 46053
| P11 | Workover | Sonda3 | 46054 | 39 | 46093
| P12 | Completação | Sonda1 | 45564 | 19 | 45583
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45982 | 51 | 46033
| P13 | Completação | Sonda2 | 46034 | 29 | 46063
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45584 | 55 | 45639
| P14 | Completação | Sonda1 | 46009 | 40 | 46049
| P15 | Workover | Sonda1 | 45862 | 53 | 45915
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 45919 | 62 | 45981
| P16 | Completação | Sonda1 | 46050 | 30 | 46080
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45730 | 59 | 45789
| P17 | Completação | Sonda3 | 45790 | 35 | 45825
| P18 | Workover | Sonda1 | 45665 | 65 | 45730
| P19 | Workover | Sonda2 | 45550 | 70 | 45620
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45826 | 76 | 45902
| P20 | Completação | Sonda2 | 45754 | 45 | 45799
| P21 | Workover | Sonda1 | 45778 | 20 | 45798
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46202 | 69 | 46271
| P22 | Completação | Sonda3 | 46272 | 36 | 46308
| P23 | Completação | Sonda1 | 45640 | 24 | 45664
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45800 | 75 | 45875
| P24 | Completação | Sonda2 | 45876 | 27 | 45903
| P25 | Workover | Sonda2 | 45904 | 14 | 45918
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 46081 | 75 | 46156
| P26 | Completação | Sonda1 | 46157 | 31 | 46188
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45916 | 73 | 45989
| P27 | Completação | Sonda1 | 45990 | 18 | 46008
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46088 | 69 | 46157
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46158 | 75 | 46233
| P29 | Completação | Sonda2 | 46234 | 34 | 46268
| P30 | Workover | Sonda1 | 45731 | 46 | 45777
| P31 | Workover | Sonda3 | 46309 | 31 | 46340
| P32 | Workover | Sonda2 | 45712 | 41 | 45753

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2352 | 564434401 |  | 304312599 | 253871802 | 6250000 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4