## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45769 | 50 | 45819
| P01 | Completação | Sonda2 | 45820 | 27 | 45847
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45514 | 71 | 45585
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 52 | 45602
| P03 | Completação | Sonda2 | 45603 | 37 | 45640
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46005 | 63 | 46068
| P04 | Completação | Sonda3 | 46069 | 32 | 46101
| P05 | Workover | Sonda3 | 46184 | 66 | 46250
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46179 | 74 | 46253
| P06 | Completação | Sonda2 | 46254 | 40 | 46294
| P06 | Workover | Sonda2 | 46295 | 14 | 46309
| P07 | Completação | Sonda3 | 46345 | 23 | 46368
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45775 | 72 | 45847
| P08 | Completação | Sonda2 | 45943 | 45 | 45988
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46251 | 71 | 46322
| P09 | Completação | Sonda3 | 46323 | 21 | 46344
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 46030 | 55 | 46085
| P10 | Completação | Sonda1 | 46086 | 38 | 46124
| P11 | Workover | Sonda1 | 46172 | 39 | 46211
| P12 | Completação | Sonda2 | 45749 | 19 | 45768
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45989 | 51 | 46040
| P13 | Completação | Sonda2 | 46041 | 29 | 46070
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 46102 | 48 | 46150
| P14 | Completação | Sonda3 | 46151 | 32 | 46183
| P15 | Workover | Sonda3 | 45651 | 53 | 45704
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46278 | 55 | 46333
| P16 | Completação | Sonda1 | 46334 | 22 | 46356
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45586 | 59 | 45645
| P17 | Completação | Sonda1 | 45646 | 35 | 45681
| P18 | Workover | Sonda1 | 46212 | 65 | 46277
| P19 | Workover | Sonda1 | 45959 | 70 | 46029
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45641 | 69 | 45710
| P20 | Completação | Sonda2 | 45711 | 37 | 45748
| P21 | Workover | Sonda1 | 45493 | 20 | 45513
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45779 | 69 | 45848
| P22 | Completação | Sonda3 | 45849 | 36 | 45885
| P23 | Completação | Sonda2 | 45918 | 24 | 45942
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45886 | 75 | 45961
| P24 | Completação | Sonda3 | 45962 | 27 | 45989
| P25 | Workover | Sonda3 | 45990 | 14 | 46004
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46071 | 75 | 46146
| P26 | Completação | Sonda2 | 46147 | 31 | 46178
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45682 | 73 | 45755
| P27 | Completação | Sonda1 | 45756 | 18 | 45774
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 45848 | 69 | 45917
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 45848 | 75 | 45923
| P29 | Completação | Sonda1 | 45924 | 34 | 45958
| P30 | Workover | Sonda1 | 46125 | 46 | 46171
| P31 | Workover | Sonda3 | 45747 | 31 | 45778
| P32 | Workover | Sonda3 | 45705 | 41 | 45746

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 299545000 | x | 294545000 | 3750000 | 1250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0