## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45773 | 50 | 45823
| P01 | Completação | Sonda2 | 45824 | 27 | 45851
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 46152 | 71 | 46223
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 52 | 45602
| P03 | Completação | Sonda2 | 45603 | 37 | 45640
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46010 | 63 | 46073
| P04 | Completação | Sonda3 | 46074 | 32 | 46106
| P05 | Workover | Sonda3 | 46189 | 66 | 46255
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46169 | 74 | 46243
| P06 | Completação | Sonda2 | 46244 | 40 | 46284
| P06 | Workover | Sonda2 | 46285 | 14 | 46299
| P07 | Completação | Sonda2 | 45749 | 23 | 45772
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45873 | 65 | 45938
| P08 | Completação | Sonda2 | 45939 | 37 | 45976
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46256 | 71 | 46327
| P09 | Completação | Sonda3 | 46328 | 21 | 46349
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45975 | 55 | 46030
| P10 | Completação | Sonda1 | 46031 | 38 | 46069
| P11 | Workover | Sonda1 | 46112 | 39 | 46151
| P12 | Completação | Sonda1 | 45518 | 19 | 45537
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45977 | 51 | 46028
| P13 | Completação | Sonda2 | 46029 | 29 | 46058
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 46107 | 48 | 46155
| P14 | Completação | Sonda3 | 46156 | 32 | 46188
| P15 | Workover | Sonda3 | 45730 | 53 | 45783
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46224 | 55 | 46279
| P16 | Completação | Sonda1 | 46280 | 22 | 46302
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45538 | 59 | 45597
| P17 | Completação | Sonda1 | 45598 | 35 | 45633
| P18 | Workover | Sonda1 | 45909 | 65 | 45974
| P19 | Workover | Sonda1 | 45727 | 70 | 45797
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45641 | 69 | 45710
| P20 | Completação | Sonda2 | 45711 | 37 | 45748
| P21 | Workover | Sonda2 | 45852 | 20 | 45872
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45784 | 69 | 45853
| P22 | Completação | Sonda3 | 45854 | 36 | 45890
| P23 | Completação | Sonda1 | 45493 | 24 | 45517
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45891 | 75 | 45966
| P24 | Completação | Sonda3 | 45967 | 27 | 45994
| P25 | Workover | Sonda3 | 45995 | 14 | 46009
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46350 | 82 | 46432
| P26 | Completação | Sonda2 | 46129 | 39 | 46168
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45634 | 73 | 45707
| P27 | Completação | Sonda1 | 45708 | 18 | 45726
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46059 | 69 | 46128
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 45798 | 75 | 45873
| P29 | Completação | Sonda1 | 45874 | 34 | 45908
| P30 | Workover | Sonda3 | 45651 | 46 | 45697
| P31 | Workover | Sonda3 | 45698 | 31 | 45729
| P32 | Workover | Sonda1 | 46070 | 41 | 46111

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 549361012 |  | 295209399 | 252901613 | 1250000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2