## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45773 | 50 | 45823
| P01 | Completação | Sonda2 | 45824 | 27 | 45851
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46230 | 71 | 46301
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 52 | 45602
| P03 | Completação | Sonda2 | 45603 | 37 | 45640
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 46010 | 63 | 46073
| P04 | Completação | Sonda3 | 46074 | 32 | 46106
| P05 | Workover | Sonda3 | 46163 | 66 | 46229
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46166 | 74 | 46240
| P06 | Completação | Sonda2 | 46241 | 40 | 46281
| P06 | Workover | Sonda2 | 46282 | 14 | 46296
| P07 | Completação | Sonda2 | 45749 | 23 | 45772
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45872 | 65 | 45937
| P08 | Completação | Sonda2 | 45938 | 37 | 45975
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46373 | 71 | 46444
| P09 | Completação | Sonda3 | 46445 | 21 | 46466
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 46007 | 55 | 46062
| P10 | Completação | Sonda1 | 46063 | 38 | 46101
| P11 | Workover | Sonda1 | 45518 | 39 | 45557
| P12 | Completação | Sonda2 | 45852 | 19 | 45871
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45976 | 51 | 46027
| P13 | Completação | Sonda2 | 46028 | 29 | 46057
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 46107 | 55 | 46162
| P14 | Completação | Sonda1 | 45924 | 40 | 45964
| P15 | Workover | Sonda3 | 45651 | 53 | 45704
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46193 | 55 | 46248
| P16 | Completação | Sonda1 | 46249 | 22 | 46271
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45558 | 59 | 45617
| P17 | Completação | Sonda1 | 45618 | 35 | 45653
| P18 | Workover | Sonda1 | 45747 | 65 | 45812
| P19 | Workover | Sonda3 | 46302 | 70 | 46372
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45641 | 69 | 45710
| P20 | Completação | Sonda2 | 45711 | 37 | 45748
| P21 | Workover | Sonda1 | 46102 | 20 | 46122
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45752 | 69 | 45821
| P22 | Completação | Sonda3 | 45822 | 36 | 45858
| P23 | Completação | Sonda1 | 45493 | 24 | 45517
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45859 | 75 | 45934
| P24 | Completação | Sonda3 | 45935 | 27 | 45962
| P25 | Workover | Sonda3 | 45737 | 14 | 45751
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46058 | 75 | 46133
| P26 | Completação | Sonda2 | 46134 | 31 | 46165
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45654 | 73 | 45727
| P27 | Completação | Sonda1 | 45728 | 18 | 45746
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46123 | 69 | 46192
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 45813 | 75 | 45888
| P29 | Completação | Sonda1 | 45889 | 34 | 45923
| P30 | Workover | Sonda3 | 45963 | 46 | 46009
| P31 | Workover | Sonda3 | 45705 | 31 | 45736
| P32 | Workover | Sonda1 | 45965 | 41 | 46006

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 554143540 |  | 299785599 | 253107941 | 1250000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36