## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45585 | 50 | 45635
| P01 | Completação | Sonda1 | 45636 | 27 | 45663
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45882 | 71 | 45953
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45585 | 52 | 45637
| P03 | Completação | Sonda2 | 45638 | 37 | 45675
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45954 | 63 | 46017
| P04 | Completação | Sonda3 | 46018 | 32 | 46050
| P05 | Workover | Sonda1 | 45518 | 66 | 45584
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46152 | 74 | 46226
| P06 | Completação | Sonda2 | 46227 | 40 | 46267
| P06 | Workover | Sonda1 | 46307 | 14 | 46321
| P07 | Completação | Sonda1 | 46102 | 23 | 46125
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45858 | 65 | 45923
| P08 | Completação | Sonda1 | 45924 | 37 | 45961
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46337 | 71 | 46408
| P09 | Completação | Sonda3 | 46409 | 21 | 46430
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45787 | 55 | 45842
| P10 | Completação | Sonda3 | 45843 | 38 | 45881
| P11 | Workover | Sonda1 | 46062 | 39 | 46101
| P12 | Completação | Sonda2 | 45550 | 19 | 45569
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45981 | 51 | 46032
| P13 | Completação | Sonda2 | 46033 | 29 | 46062
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45705 | 48 | 45753
| P14 | Completação | Sonda3 | 45754 | 32 | 45786
| P15 | Workover | Sonda3 | 45651 | 53 | 45704
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 45983 | 55 | 46038
| P16 | Completação | Sonda1 | 46039 | 22 | 46061
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45696 | 59 | 45755
| P17 | Completação | Sonda1 | 45756 | 35 | 45791
| P18 | Workover | Sonda1 | 45792 | 65 | 45857
| P19 | Workover | Sonda3 | 46159 | 70 | 46229
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45873 | 69 | 45942
| P20 | Completação | Sonda2 | 45943 | 37 | 45980
| P21 | Workover | Sonda1 | 45962 | 20 | 45982
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46230 | 69 | 46299
| P22 | Completação | Sonda3 | 46300 | 36 | 46336
| P23 | Completação | Sonda1 | 45493 | 24 | 45517
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45769 | 75 | 45844
| P24 | Completação | Sonda2 | 45845 | 27 | 45872
| P25 | Workover | Sonda2 | 45570 | 14 | 45584
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46051 | 75 | 46126
| P26 | Completação | Sonda3 | 46127 | 31 | 46158
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45676 | 73 | 45749
| P27 | Completação | Sonda2 | 45750 | 18 | 45768
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46126 | 69 | 46195
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 46196 | 75 | 46271
| P29 | Completação | Sonda1 | 46272 | 34 | 46306
| P30 | Workover | Sonda2 | 46105 | 46 | 46151
| P31 | Workover | Sonda1 | 45664 | 31 | 45695
| P32 | Workover | Sonda2 | 46063 | 41 | 46104

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 290700000 | x | 290700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0