## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45873 | 50 | 45923
| P01 | Completação | Sonda2 | 45924 | 27 | 45951
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45821 | 71 | 45892
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45585 | 52 | 45637
| P03 | Completação | Sonda2 | 45638 | 37 | 45675
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45990 | 63 | 46053
| P04 | Completação | Sonda3 | 46054 | 32 | 46086
| P05 | Workover | Sonda1 | 45518 | 66 | 45584
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46142 | 74 | 46216
| P06 | Completação | Sonda2 | 46217 | 40 | 46257
| P06 | Workover | Sonda1 | 46342 | 14 | 46356
| P07 | Completação | Sonda1 | 46137 | 23 | 46160
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45893 | 65 | 45958
| P08 | Completação | Sonda1 | 45959 | 37 | 45996
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46312 | 71 | 46383
| P09 | Completação | Sonda3 | 46384 | 21 | 46405
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45787 | 55 | 45842
| P10 | Completação | Sonda3 | 45843 | 38 | 45881
| P11 | Workover | Sonda1 | 46097 | 39 | 46136
| P12 | Completação | Sonda2 | 45550 | 19 | 45569
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45952 | 51 | 46003
| P13 | Completação | Sonda2 | 46004 | 29 | 46033
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45705 | 48 | 45753
| P14 | Completação | Sonda3 | 45754 | 32 | 45786
| P15 | Workover | Sonda3 | 45651 | 53 | 45704
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46018 | 55 | 46073
| P16 | Completação | Sonda1 | 46074 | 22 | 46096
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45725 | 59 | 45784
| P17 | Completação | Sonda1 | 45785 | 35 | 45820
| P18 | Workover | Sonda3 | 45882 | 65 | 45947
| P19 | Workover | Sonda3 | 46134 | 70 | 46204
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45585 | 69 | 45654
| P20 | Completação | Sonda1 | 45655 | 37 | 45692
| P21 | Workover | Sonda1 | 45997 | 20 | 46017
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46205 | 69 | 46274
| P22 | Completação | Sonda3 | 46275 | 36 | 46311
| P23 | Completação | Sonda1 | 45493 | 24 | 45517
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45769 | 75 | 45844
| P24 | Completação | Sonda2 | 45845 | 27 | 45872
| P25 | Workover | Sonda2 | 45570 | 14 | 45584
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46034 | 75 | 46109
| P26 | Completação | Sonda2 | 46110 | 31 | 46141
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45676 | 73 | 45749
| P27 | Completação | Sonda2 | 45750 | 18 | 45768
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46161 | 69 | 46230
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 46231 | 75 | 46306
| P29 | Completação | Sonda1 | 46307 | 34 | 46341
| P30 | Workover | Sonda3 | 46087 | 46 | 46133
| P31 | Workover | Sonda1 | 45693 | 31 | 45724
| P32 | Workover | Sonda3 | 45948 | 41 | 45989

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 291122963 | x | 290825000 | 297963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0