## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45873 | 50 | 45923
| P01 | Completação | Sonda2 | 45924 | 27 | 45951
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45820 | 71 | 45891
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45585 | 52 | 45637
| P03 | Completação | Sonda2 | 45638 | 37 | 45675
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45949 | 63 | 46012
| P04 | Completação | Sonda3 | 46013 | 32 | 46045
| P05 | Workover | Sonda3 | 45882 | 66 | 45948
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46123 | 74 | 46197
| P06 | Completação | Sonda2 | 46198 | 40 | 46238
| P06 | Workover | Sonda1 | 46341 | 14 | 46355
| P07 | Completação | Sonda1 | 46136 | 23 | 46159
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45892 | 65 | 45957
| P08 | Completação | Sonda1 | 45958 | 37 | 45995
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46332 | 71 | 46403
| P09 | Completação | Sonda3 | 46404 | 21 | 46425
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45787 | 55 | 45842
| P10 | Completação | Sonda3 | 45843 | 38 | 45881
| P11 | Workover | Sonda1 | 46096 | 39 | 46135
| P12 | Completação | Sonda2 | 45550 | 19 | 45569
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45952 | 51 | 46003
| P13 | Completação | Sonda2 | 46004 | 29 | 46033
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45705 | 48 | 45753
| P14 | Completação | Sonda3 | 45754 | 32 | 45786
| P15 | Workover | Sonda3 | 45651 | 53 | 45704
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46017 | 55 | 46072
| P16 | Completação | Sonda1 | 46073 | 22 | 46095
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45724 | 59 | 45783
| P17 | Completação | Sonda1 | 45784 | 35 | 45819
| P18 | Workover | Sonda1 | 45518 | 65 | 45583
| P19 | Workover | Sonda3 | 46154 | 70 | 46224
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45584 | 69 | 45653
| P20 | Completação | Sonda1 | 45654 | 37 | 45691
| P21 | Workover | Sonda1 | 45996 | 20 | 46016
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46225 | 69 | 46294
| P22 | Completação | Sonda3 | 46295 | 36 | 46331
| P23 | Completação | Sonda1 | 45493 | 24 | 45517
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45769 | 75 | 45844
| P24 | Completação | Sonda2 | 45845 | 27 | 45872
| P25 | Workover | Sonda2 | 45570 | 14 | 45584
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46046 | 75 | 46121
| P26 | Completação | Sonda3 | 46122 | 31 | 46153
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45676 | 73 | 45749
| P27 | Completação | Sonda2 | 45750 | 18 | 45768
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46160 | 69 | 46229
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 46230 | 75 | 46305
| P29 | Completação | Sonda1 | 46306 | 34 | 46340
| P30 | Workover | Sonda2 | 46076 | 46 | 46122
| P31 | Workover | Sonda1 | 45692 | 31 | 45723
| P32 | Workover | Sonda2 | 46034 | 41 | 46075

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 292425268 | x | 290050000 | 2375268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0