## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45924 | 50 | 45974
| P01 | Completação | Sonda2 | 45975 | 27 | 46002
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45661 | 71 | 45732
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45518 | 59 | 45577
| P03 | Completação | Sonda1 | 46120 | 45 | 46165
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 46085 | 63 | 46148
| P04 | Completação | Sonda2 | 46149 | 32 | 46181
| P05 | Workover | Sonda2 | 45594 | 66 | 45660
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 45787 | 81 | 45868
| P06 | Completação | Sonda3 | 45901 | 48 | 45949
| P06 | Workover | Sonda1 | 46347 | 14 | 46361
| P07 | Completação | Sonda2 | 45570 | 23 | 45593
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45869 | 65 | 45934
| P08 | Completação | Sonda1 | 45935 | 37 | 45972
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46330 | 71 | 46401
| P09 | Completação | Sonda3 | 46402 | 21 | 46423
| P10 | Perfuração | Sonda3 | 45950 | 62 | 46012
| P10 | Completação | Sonda1 | 46073 | 46 | 46119
| P11 | Workover | Sonda1 | 45686 | 39 | 45725
| P12 | Completação | Sonda2 | 45550 | 19 | 45569
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 46003 | 51 | 46054
| P13 | Completação | Sonda2 | 46055 | 29 | 46084
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 45705 | 48 | 45753
| P14 | Completação | Sonda3 | 45754 | 32 | 45786
| P15 | Workover | Sonda3 | 45651 | 53 | 45704
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 45994 | 55 | 46049
| P16 | Completação | Sonda1 | 46050 | 22 | 46072
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45726 | 59 | 45785
| P17 | Completação | Sonda1 | 45786 | 35 | 45821
| P18 | Workover | Sonda3 | 46157 | 65 | 46222
| P19 | Workover | Sonda2 | 46182 | 70 | 46252
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45578 | 69 | 45647
| P20 | Completação | Sonda1 | 45648 | 37 | 45685
| P21 | Workover | Sonda1 | 45973 | 20 | 45993
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46223 | 69 | 46292
| P22 | Completação | Sonda3 | 46293 | 36 | 46329
| P23 | Completação | Sonda1 | 45493 | 24 | 45517
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45841 | 82 | 45923
| P24 | Completação | Sonda3 | 46013 | 35 | 46048
| P25 | Workover | Sonda2 | 45826 | 14 | 45840
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46049 | 75 | 46124
| P26 | Completação | Sonda3 | 46125 | 31 | 46156
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45733 | 73 | 45806
| P27 | Completação | Sonda2 | 45807 | 18 | 45825
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46166 | 69 | 46235
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 46236 | 75 | 46311
| P29 | Completação | Sonda1 | 46312 | 34 | 46346
| P30 | Workover | Sonda1 | 45822 | 46 | 45868
| P31 | Workover | Sonda3 | 45869 | 31 | 45900
| P32 | Workover | Sonda2 | 46253 | 41 | 46294

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2337 | 307730000 | x | 298980000 | 3750000 | 5000000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0