## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 50 | 45701
| P01 | Completação | Sonda3 | 45702 | 27 | 45729
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46068 | 71 | 46139
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45689 | 52 | 45741
| P03 | Completação | Sonda1 | 45742 | 37 | 45779
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45780 | 63 | 45843
| P04 | Completação | Sonda1 | 45844 | 32 | 45876
| P05 | Workover | Sonda3 | 45730 | 66 | 45796
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45943 | 74 | 46017
| P06 | Completação | Sonda1 | 46018 | 40 | 46058
| P06 | Workover | Sonda2 | 46231 | 14 | 46245
| P07 | Completação | Sonda1 | 46339 | 23 | 46362
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45851 | 65 | 45916
| P08 | Completação | Sonda2 | 45917 | 37 | 45954
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46318 | 71 | 46389
| P09 | Completação | Sonda3 | 46390 | 21 | 46411
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45547 | 55 | 45602
| P10 | Completação | Sonda1 | 45603 | 38 | 45641
| P11 | Workover | Sonda2 | 46191 | 39 | 46230
| P12 | Completação | Sonda1 | 46059 | 19 | 46078
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46215 | 51 | 46266
| P13 | Completação | Sonda1 | 46267 | 29 | 46296
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45769 | 48 | 45817
| P14 | Completação | Sonda2 | 45818 | 32 | 45850
| P15 | Workover | Sonda1 | 45493 | 53 | 45546
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46104 | 55 | 46159
| P16 | Completação | Sonda1 | 46160 | 22 | 46182
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45673 | 59 | 45732
| P17 | Completação | Sonda2 | 45733 | 35 | 45768
| P18 | Workover | Sonda1 | 45877 | 65 | 45942
| P19 | Workover | Sonda3 | 45890 | 70 | 45960
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 69 | 45619
| P20 | Completação | Sonda2 | 45620 | 37 | 45657
| P21 | Workover | Sonda2 | 45955 | 20 | 45975
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45961 | 69 | 46030
| P22 | Completação | Sonda3 | 46031 | 36 | 46067
| P23 | Completação | Sonda1 | 46079 | 24 | 46103
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45976 | 75 | 46051
| P24 | Completação | Sonda2 | 46052 | 27 | 46079
| P25 | Workover | Sonda2 | 45658 | 14 | 45672
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46210 | 75 | 46285
| P26 | Completação | Sonda3 | 46286 | 31 | 46317
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45797 | 73 | 45870
| P27 | Completação | Sonda3 | 45871 | 18 | 45889
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46140 | 69 | 46209
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46080 | 75 | 46155
| P29 | Completação | Sonda2 | 46156 | 34 | 46190
| P30 | Workover | Sonda1 | 45642 | 46 | 45688
| P31 | Workover | Sonda1 | 46183 | 31 | 46214
| P32 | Workover | Sonda1 | 46297 | 41 | 46338

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 290420000 | x | 290420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0