## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 50 | 45701
| P01 | Completação | Sonda3 | 45702 | 27 | 45729
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45730 | 71 | 45801
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45663 | 52 | 45715
| P03 | Completação | Sonda1 | 45716 | 37 | 45753
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 45769 | 63 | 45832
| P04 | Completação | Sonda2 | 45833 | 32 | 45865
| P05 | Workover | Sonda3 | 46073 | 66 | 46139
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45902 | 74 | 45976
| P06 | Completação | Sonda1 | 45977 | 40 | 46017
| P06 | Workover | Sonda2 | 46245 | 14 | 46259
| P07 | Completação | Sonda1 | 46325 | 23 | 46348
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45866 | 65 | 45931
| P08 | Completação | Sonda2 | 45932 | 37 | 45969
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46318 | 71 | 46389
| P09 | Completação | Sonda3 | 46390 | 21 | 46411
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45514 | 55 | 45569
| P10 | Completação | Sonda1 | 45570 | 38 | 45608
| P11 | Workover | Sonda2 | 46205 | 39 | 46244
| P12 | Completação | Sonda2 | 45970 | 19 | 45989
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46201 | 51 | 46252
| P13 | Completação | Sonda1 | 46253 | 29 | 46282
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45754 | 48 | 45802
| P14 | Completação | Sonda1 | 45803 | 32 | 45835
| P15 | Workover | Sonda1 | 45609 | 53 | 45662
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46075 | 55 | 46130
| P16 | Completação | Sonda1 | 46131 | 22 | 46153
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45673 | 59 | 45732
| P17 | Completação | Sonda2 | 45733 | 35 | 45768
| P18 | Workover | Sonda1 | 45836 | 65 | 45901
| P19 | Workover | Sonda3 | 45895 | 70 | 45965
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 69 | 45619
| P20 | Completação | Sonda2 | 45620 | 37 | 45657
| P21 | Workover | Sonda1 | 45493 | 20 | 45513
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45966 | 69 | 46035
| P22 | Completação | Sonda3 | 46036 | 36 | 46072
| P23 | Completação | Sonda1 | 46018 | 24 | 46042
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45990 | 75 | 46065
| P24 | Completação | Sonda2 | 46066 | 27 | 46093
| P25 | Workover | Sonda2 | 45658 | 14 | 45672
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46210 | 75 | 46285
| P26 | Completação | Sonda3 | 46286 | 31 | 46317
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45802 | 73 | 45875
| P27 | Completação | Sonda3 | 45876 | 18 | 45894
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46140 | 69 | 46209
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46094 | 75 | 46169
| P29 | Completação | Sonda2 | 46170 | 34 | 46204
| P30 | Workover | Sonda1 | 46154 | 46 | 46200
| P31 | Workover | Sonda1 | 46043 | 31 | 46074
| P32 | Workover | Sonda1 | 46283 | 41 | 46324

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 292420616 | x | 290770000 | 1650616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0