## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45769 | 50 | 45819
| P01 | Completação | Sonda2 | 45820 | 27 | 45847
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45748 | 71 | 45819
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45674 | 52 | 45726
| P03 | Completação | Sonda1 | 45727 | 37 | 45764
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 63 | 45714
| P04 | Completação | Sonda3 | 45715 | 32 | 45747
| P05 | Workover | Sonda3 | 46161 | 66 | 46227
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45872 | 74 | 45946
| P06 | Completação | Sonda1 | 45947 | 40 | 45987
| P06 | Workover | Sonda1 | 46298 | 14 | 46312
| P07 | Completação | Sonda2 | 45952 | 23 | 45975
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45848 | 65 | 45913
| P08 | Completação | Sonda2 | 45914 | 37 | 45951
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46336 | 71 | 46407
| P09 | Completação | Sonda3 | 46408 | 21 | 46429
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45513 | 55 | 45568
| P10 | Completação | Sonda1 | 45569 | 38 | 45607
| P11 | Workover | Sonda2 | 46191 | 39 | 46230
| P12 | Completação | Sonda1 | 45493 | 19 | 45512
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46174 | 51 | 46225
| P13 | Completação | Sonda1 | 46226 | 29 | 46255
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45765 | 48 | 45813
| P14 | Completação | Sonda1 | 45814 | 32 | 45846
| P15 | Workover | Sonda1 | 46120 | 53 | 46173
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46041 | 55 | 46096
| P16 | Completação | Sonda1 | 46097 | 22 | 46119
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45673 | 59 | 45732
| P17 | Completação | Sonda2 | 45733 | 35 | 45768
| P18 | Workover | Sonda1 | 45608 | 65 | 45673
| P19 | Workover | Sonda3 | 45913 | 70 | 45983
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 69 | 45619
| P20 | Completação | Sonda2 | 45620 | 37 | 45657
| P21 | Workover | Sonda1 | 45988 | 20 | 46008
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45984 | 69 | 46053
| P22 | Completação | Sonda3 | 46054 | 36 | 46090
| P23 | Completação | Sonda1 | 45847 | 24 | 45871
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45976 | 75 | 46051
| P24 | Completação | Sonda2 | 46052 | 27 | 46079
| P25 | Workover | Sonda2 | 45658 | 14 | 45672
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46228 | 75 | 46303
| P26 | Completação | Sonda3 | 46304 | 31 | 46335
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45820 | 73 | 45893
| P27 | Completação | Sonda3 | 45894 | 18 | 45912
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46091 | 69 | 46160
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46080 | 75 | 46155
| P29 | Completação | Sonda2 | 46156 | 34 | 46190
| P30 | Workover | Sonda2 | 46231 | 46 | 46277
| P31 | Workover | Sonda1 | 46009 | 31 | 46040
| P32 | Workover | Sonda1 | 46256 | 41 | 46297

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 294700000 | x | 290950000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0