## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45769 | 50 | 45819
| P01 | Completação | Sonda2 | 45820 | 27 | 45847
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45748 | 71 | 45819
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45706 | 52 | 45758
| P03 | Completação | Sonda1 | 45759 | 37 | 45796
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 63 | 45714
| P04 | Completação | Sonda3 | 45715 | 32 | 45747
| P05 | Workover | Sonda3 | 46113 | 66 | 46179
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45899 | 74 | 45973
| P06 | Completação | Sonda1 | 45974 | 40 | 46014
| P06 | Workover | Sonda1 | 46325 | 14 | 46339
| P07 | Completação | Sonda3 | 45913 | 23 | 45936
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45848 | 65 | 45913
| P08 | Completação | Sonda2 | 45914 | 37 | 45951
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46288 | 71 | 46359
| P09 | Completação | Sonda3 | 46360 | 21 | 46381
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45564 | 55 | 45619
| P10 | Completação | Sonda1 | 45620 | 38 | 45658
| P11 | Workover | Sonda3 | 45937 | 39 | 45976
| P12 | Completação | Sonda1 | 45879 | 19 | 45898
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46201 | 51 | 46252
| P13 | Completação | Sonda1 | 46253 | 29 | 46282
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45797 | 48 | 45845
| P14 | Completação | Sonda1 | 45846 | 32 | 45878
| P15 | Workover | Sonda1 | 46147 | 53 | 46200
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46068 | 55 | 46123
| P16 | Completação | Sonda1 | 46124 | 22 | 46146
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45673 | 59 | 45732
| P17 | Completação | Sonda2 | 45733 | 35 | 45768
| P18 | Workover | Sonda3 | 46047 | 65 | 46112
| P19 | Workover | Sonda1 | 45493 | 70 | 45563
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 69 | 45619
| P20 | Completação | Sonda2 | 45620 | 37 | 45657
| P21 | Workover | Sonda1 | 46015 | 20 | 46035
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 46192 | 69 | 46261
| P22 | Completação | Sonda2 | 46262 | 36 | 46298
| P23 | Completação | Sonda2 | 45952 | 24 | 45976
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45977 | 75 | 46052
| P24 | Completação | Sonda2 | 46053 | 27 | 46080
| P25 | Workover | Sonda2 | 45658 | 14 | 45672
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46180 | 75 | 46255
| P26 | Completação | Sonda3 | 46256 | 31 | 46287
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45820 | 73 | 45893
| P27 | Completação | Sonda3 | 45894 | 18 | 45912
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 45977 | 69 | 46046
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46081 | 75 | 46156
| P29 | Completação | Sonda2 | 46157 | 34 | 46191
| P30 | Workover | Sonda1 | 45659 | 46 | 45705
| P31 | Workover | Sonda1 | 46036 | 31 | 46067
| P32 | Workover | Sonda1 | 46283 | 41 | 46324

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 295945000 | x | 292195000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0