## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45774 | 50 | 45824
| P01 | Completação | Sonda2 | 45825 | 27 | 45852
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45742 | 71 | 45813
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45713 | 52 | 45765
| P03 | Completação | Sonda1 | 45766 | 37 | 45803
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45974 | 63 | 46037
| P04 | Completação | Sonda3 | 46038 | 32 | 46070
| P05 | Workover | Sonda3 | 45651 | 66 | 45717
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45901 | 74 | 45975
| P06 | Completação | Sonda1 | 45976 | 40 | 46016
| P06 | Workover | Sonda1 | 46337 | 14 | 46351
| P07 | Completação | Sonda3 | 45718 | 23 | 45741
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45853 | 65 | 45918
| P08 | Completação | Sonda2 | 45919 | 37 | 45956
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46249 | 71 | 46320
| P09 | Completação | Sonda3 | 46321 | 21 | 46342
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45564 | 55 | 45619
| P10 | Completação | Sonda1 | 45620 | 38 | 45658
| P11 | Workover | Sonda1 | 46149 | 39 | 46188
| P12 | Completação | Sonda2 | 45658 | 19 | 45677
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46189 | 51 | 46240
| P13 | Completação | Sonda1 | 46241 | 29 | 46270
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45804 | 48 | 45852
| P14 | Completação | Sonda1 | 45853 | 32 | 45885
| P15 | Workover | Sonda1 | 45659 | 53 | 45712
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46070 | 55 | 46125
| P16 | Completação | Sonda1 | 46126 | 22 | 46148
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45678 | 59 | 45737
| P17 | Completação | Sonda2 | 45738 | 35 | 45773
| P18 | Workover | Sonda1 | 46271 | 65 | 46336
| P19 | Workover | Sonda1 | 45493 | 70 | 45563
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 69 | 45619
| P20 | Completação | Sonda2 | 45620 | 37 | 45657
| P21 | Workover | Sonda1 | 46017 | 20 | 46037
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 46219 | 69 | 46288
| P22 | Completação | Sonda2 | 46289 | 36 | 46325
| P23 | Completação | Sonda3 | 45949 | 24 | 45973
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 46004 | 75 | 46079
| P24 | Completação | Sonda2 | 46080 | 27 | 46107
| P25 | Workover | Sonda1 | 45886 | 14 | 45900
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46141 | 75 | 46216
| P26 | Completação | Sonda3 | 46217 | 31 | 46248
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45814 | 73 | 45887
| P27 | Completação | Sonda3 | 45888 | 18 | 45906
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46071 | 69 | 46140
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46108 | 75 | 46183
| P29 | Completação | Sonda2 | 46184 | 34 | 46218
| P30 | Workover | Sonda2 | 45957 | 46 | 46003
| P31 | Workover | Sonda1 | 46038 | 31 | 46069
| P32 | Workover | Sonda3 | 45907 | 41 | 45948

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 297205000 | x | 293455000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0