## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45747 | 50 | 45797
| P01 | Completação | Sonda3 | 45798 | 27 | 45825
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45826 | 71 | 45897
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45617 | 52 | 45669
| P03 | Completação | Sonda1 | 45670 | 37 | 45707
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45859 | 63 | 45922
| P04 | Completação | Sonda1 | 45923 | 32 | 45955
| P05 | Workover | Sonda3 | 45969 | 66 | 46035
| P06 | Perfuração | Sonda3 | 46036 | 74 | 46110
| P06 | Completação | Sonda3 | 46111 | 40 | 46151
| P06 | Workover | Sonda1 | 46237 | 14 | 46251
| P07 | Completação | Sonda2 | 45615 | 23 | 45638
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45740 | 65 | 45805
| P08 | Completação | Sonda1 | 45806 | 37 | 45843
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46330 | 71 | 46401
| P09 | Completação | Sonda3 | 46402 | 21 | 46423
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45956 | 55 | 46011
| P10 | Completação | Sonda1 | 46012 | 38 | 46050
| P11 | Workover | Sonda2 | 45575 | 39 | 45614
| P12 | Completação | Sonda1 | 45597 | 19 | 45616
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45768 | 51 | 45819
| P13 | Completação | Sonda2 | 45820 | 29 | 45849
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45897 | 48 | 45945
| P14 | Completação | Sonda2 | 45946 | 32 | 45978
| P15 | Workover | Sonda1 | 46252 | 53 | 46305
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46051 | 55 | 46106
| P16 | Completação | Sonda1 | 46107 | 22 | 46129
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 59 | 45710
| P17 | Completação | Sonda3 | 45711 | 35 | 45746
| P18 | Workover | Sonda2 | 46114 | 65 | 46179
| P19 | Workover | Sonda3 | 45898 | 70 | 45968
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45639 | 69 | 45708
| P20 | Completação | Sonda2 | 45709 | 37 | 45746
| P21 | Workover | Sonda2 | 45747 | 20 | 45767
| P22 | Perfuração | Sonda1 | 46130 | 69 | 46199
| P22 | Completação | Sonda1 | 46200 | 36 | 46236
| P23 | Completação | Sonda2 | 45550 | 24 | 45574
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 75 | 45568
| P24 | Completação | Sonda1 | 45569 | 27 | 45596
| P25 | Workover | Sonda1 | 45844 | 14 | 45858
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46152 | 75 | 46227
| P26 | Completação | Sonda3 | 46228 | 31 | 46259
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 46021 | 73 | 46094
| P27 | Completação | Sonda2 | 46095 | 18 | 46113
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46260 | 69 | 46329
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46180 | 75 | 46255
| P29 | Completação | Sonda2 | 46256 | 34 | 46290
| P30 | Workover | Sonda2 | 45850 | 46 | 45896
| P31 | Workover | Sonda1 | 45708 | 31 | 45739
| P32 | Workover | Sonda2 | 45979 | 41 | 46020

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 291340000 | x | 291340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0