## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45584 | 50 | 45634
| P01 | Completação | Sonda1 | 45635 | 27 | 45662
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45972 | 71 | 46043
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 52 | 45545
| P03 | Completação | Sonda1 | 45546 | 37 | 45583
| P04 | Perfuração | Sonda3 | 45744 | 63 | 45807
| P04 | Completação | Sonda3 | 45808 | 32 | 45840
| P05 | Workover | Sonda3 | 46044 | 66 | 46110
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45904 | 74 | 45978
| P06 | Completação | Sonda1 | 45979 | 40 | 46019
| P06 | Workover | Sonda2 | 46223 | 14 | 46237
| P07 | Completação | Sonda2 | 46199 | 23 | 46222
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45774 | 65 | 45839
| P08 | Completação | Sonda2 | 45840 | 37 | 45877
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46219 | 71 | 46290
| P09 | Completação | Sonda3 | 46291 | 21 | 46312
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45679 | 55 | 45734
| P10 | Completação | Sonda2 | 45735 | 38 | 45773
| P11 | Workover | Sonda2 | 46014 | 39 | 46053
| P12 | Completação | Sonda3 | 45952 | 19 | 45971
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 46117 | 51 | 46168
| P13 | Completação | Sonda2 | 46169 | 29 | 46198
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 48 | 45598
| P14 | Completação | Sonda2 | 45599 | 32 | 45631
| P15 | Workover | Sonda1 | 46277 | 53 | 46330
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46198 | 55 | 46253
| P16 | Completação | Sonda1 | 46254 | 22 | 46276
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45918 | 59 | 45977
| P17 | Completação | Sonda2 | 45978 | 35 | 46013
| P18 | Workover | Sonda1 | 45838 | 65 | 45903
| P19 | Workover | Sonda1 | 45767 | 70 | 45837
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 46020 | 69 | 46089
| P20 | Completação | Sonda1 | 46090 | 37 | 46127
| P21 | Workover | Sonda2 | 46096 | 20 | 46116
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46313 | 69 | 46382
| P22 | Completação | Sonda3 | 46383 | 36 | 46419
| P23 | Completação | Sonda2 | 45878 | 24 | 45902
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45663 | 75 | 45738
| P24 | Completação | Sonda1 | 45739 | 27 | 45766
| P25 | Workover | Sonda2 | 45903 | 14 | 45917
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46111 | 75 | 46186
| P26 | Completação | Sonda3 | 46187 | 31 | 46218
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 73 | 45724
| P27 | Completação | Sonda3 | 45725 | 18 | 45743
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46128 | 69 | 46197
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 45841 | 75 | 45916
| P29 | Completação | Sonda3 | 45917 | 34 | 45951
| P30 | Workover | Sonda2 | 45632 | 46 | 45678
| P31 | Workover | Sonda1 | 46331 | 31 | 46362
| P32 | Workover | Sonda2 | 46054 | 41 | 46095

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 290065000 | x | 290065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0