## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45744 | 57 | 45801
| P01 | Completação | Sonda1 | 46252 | 35 | 46287
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 71 | 45621
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45802 | 59 | 45861
| P03 | Completação | Sonda2 | 46280 | 45 | 46325
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45997 | 63 | 46060
| P04 | Completação | Sonda1 | 46061 | 32 | 46093
| P05 | Workover | Sonda2 | 45622 | 66 | 45688
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 45721 | 74 | 45795
| P06 | Completação | Sonda2 | 45796 | 40 | 45836
| P06 | Workover | Sonda2 | 46326 | 14 | 46340
| P07 | Completação | Sonda3 | 45945 | 23 | 45968
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 46011 | 72 | 46083
| P08 | Completação | Sonda2 | 46152 | 45 | 46197
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46094 | 78 | 46172
| P09 | Completação | Sonda3 | 46275 | 29 | 46304
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45902 | 55 | 45957
| P10 | Completação | Sonda1 | 45958 | 38 | 45996
| P11 | Workover | Sonda1 | 45862 | 39 | 45901
| P12 | Completação | Sonda2 | 45858 | 19 | 45877
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 46198 | 51 | 46249
| P13 | Completação | Sonda2 | 46250 | 29 | 46279
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45564 | 48 | 45612
| P14 | Completação | Sonda1 | 45613 | 32 | 45645
| P15 | Workover | Sonda2 | 45878 | 53 | 45931
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46173 | 55 | 46228
| P16 | Completação | Sonda1 | 46229 | 22 | 46251
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45998 | 59 | 46057
| P17 | Completação | Sonda2 | 46058 | 35 | 46093
| P18 | Workover | Sonda2 | 45932 | 65 | 45997
| P19 | Workover | Sonda1 | 45493 | 70 | 45563
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45646 | 69 | 45715
| P20 | Completação | Sonda1 | 45716 | 37 | 45753
| P21 | Workover | Sonda2 | 45837 | 20 | 45857
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46305 | 69 | 46374
| P22 | Completação | Sonda3 | 46375 | 36 | 46411
| P23 | Completação | Sonda1 | 45754 | 24 | 45778
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45779 | 82 | 45861
| P24 | Completação | Sonda3 | 46084 | 35 | 46119
| P25 | Workover | Sonda2 | 46094 | 14 | 46108
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46120 | 75 | 46195
| P26 | Completação | Sonda3 | 46196 | 31 | 46227
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 73 | 45724
| P27 | Completação | Sonda3 | 45725 | 18 | 45743
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46288 | 69 | 46357
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 45862 | 82 | 45944
| P29 | Completação | Sonda2 | 46109 | 42 | 46151
| P30 | Workover | Sonda3 | 46228 | 46 | 46274
| P31 | Workover | Sonda2 | 45689 | 31 | 45720
| P32 | Workover | Sonda3 | 45969 | 41 | 46010

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2367 | 322760000 | x | 304010000 | 11250000 | 7500000 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0