## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 57 | 45607
| P01 | Completação | Sonda2 | 45680 | 35 | 45715
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45608 | 71 | 45679
| P03 | Perfuração | Sonda2 | 45799 | 59 | 45858
| P03 | Completação | Sonda2 | 45966 | 45 | 46011
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 46129 | 70 | 46199
| P04 | Completação | Sonda1 | 46232 | 40 | 46272
| P05 | Workover | Sonda2 | 46057 | 66 | 46123
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46273 | 74 | 46347
| P06 | Completação | Sonda1 | 46348 | 40 | 46388
| P06 | Workover | Sonda2 | 46419 | 14 | 46433
| P07 | Completação | Sonda1 | 45951 | 23 | 45974
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45970 | 72 | 46042
| P08 | Completação | Sonda3 | 46124 | 45 | 46169
| P09 | Perfuração | Sonda2 | 46325 | 71 | 46396
| P09 | Completação | Sonda2 | 46397 | 21 | 46418
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45888 | 62 | 45950
| P10 | Completação | Sonda1 | 46015 | 46 | 46061
| P11 | Workover | Sonda1 | 45493 | 39 | 45532
| P12 | Completação | Sonda1 | 45601 | 19 | 45620
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45888 | 51 | 45939
| P13 | Completação | Sonda3 | 45940 | 29 | 45969
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45778 | 55 | 45833
| P14 | Completação | Sonda2 | 45859 | 40 | 45899
| P15 | Workover | Sonda1 | 45834 | 53 | 45887
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 46204 | 62 | 46266
| P16 | Completação | Sonda2 | 46294 | 30 | 46324
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 46062 | 66 | 46128
| P17 | Completação | Sonda2 | 46160 | 43 | 46203
| P18 | Workover | Sonda2 | 45900 | 65 | 45965
| P19 | Workover | Sonda1 | 45646 | 70 | 45716
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 76 | 45727
| P20 | Completação | Sonda1 | 45732 | 45 | 45777
| P21 | Workover | Sonda1 | 45580 | 20 | 45600
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 45811 | 76 | 45887
| P22 | Completação | Sonda2 | 46012 | 44 | 46056
| P23 | Completação | Sonda1 | 45621 | 24 | 45645
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45716 | 82 | 45798
| P24 | Completação | Sonda2 | 46124 | 35 | 46159
| P25 | Workover | Sonda1 | 45717 | 14 | 45731
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 45728 | 82 | 45810
| P26 | Completação | Sonda1 | 45975 | 39 | 46014
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 46043 | 80 | 46123
| P27 | Completação | Sonda2 | 46267 | 26 | 46293
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46212 | 69 | 46281
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46282 | 75 | 46357
| P29 | Completação | Sonda3 | 46358 | 34 | 46392
| P30 | Workover | Sonda1 | 45533 | 46 | 45579
| P31 | Workover | Sonda1 | 46200 | 31 | 46231
| P32 | Workover | Sonda3 | 46170 | 41 | 46211

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2472 | 360614881 | x | 325669999 | 18694882 | 16250000 | 0 | 13 | 5 | 1 | 26