## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45584 | 50 | 45634
| P01 | Completação | Sonda1 | 45635 | 27 | 45662
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45983 | 71 | 46054
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 52 | 45545
| P03 | Completação | Sonda1 | 45546 | 37 | 45583
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45767 | 63 | 45830
| P04 | Completação | Sonda1 | 45831 | 32 | 45863
| P05 | Workover | Sonda3 | 46055 | 66 | 46121
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46107 | 81 | 46188
| P06 | Completação | Sonda1 | 45923 | 48 | 45971
| P06 | Workover | Sonda2 | 46251 | 14 | 46265
| P07 | Completação | Sonda2 | 46227 | 23 | 46250
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45774 | 65 | 45839
| P08 | Completação | Sonda2 | 45840 | 37 | 45877
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46230 | 71 | 46301
| P09 | Completação | Sonda3 | 46302 | 21 | 46323
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45679 | 55 | 45734
| P10 | Completação | Sonda2 | 45735 | 38 | 45773
| P11 | Workover | Sonda2 | 45878 | 39 | 45917
| P12 | Completação | Sonda3 | 45963 | 19 | 45982
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 45864 | 58 | 45922
| P13 | Completação | Sonda2 | 46189 | 37 | 46226
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 48 | 45598
| P14 | Completação | Sonda2 | 45599 | 32 | 45631
| P15 | Workover | Sonda1 | 46229 | 53 | 46282
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46150 | 55 | 46205
| P16 | Completação | Sonda1 | 46206 | 22 | 46228
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45933 | 59 | 45992
| P17 | Completação | Sonda2 | 45993 | 35 | 46028
| P18 | Workover | Sonda3 | 45744 | 65 | 45809
| P19 | Workover | Sonda1 | 46283 | 70 | 46353
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45972 | 69 | 46041
| P20 | Completação | Sonda1 | 46042 | 37 | 46079
| P21 | Workover | Sonda2 | 46086 | 20 | 46106
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46324 | 69 | 46393
| P22 | Completação | Sonda3 | 46394 | 36 | 46430
| P23 | Completação | Sonda2 | 46029 | 24 | 46053
| P24 | Perfuração | Sonda1 | 45663 | 75 | 45738
| P24 | Completação | Sonda1 | 45739 | 27 | 45766
| P25 | Workover | Sonda2 | 45918 | 14 | 45932
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46122 | 75 | 46197
| P26 | Completação | Sonda3 | 46198 | 31 | 46229
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 73 | 45724
| P27 | Completação | Sonda3 | 45725 | 18 | 45743
| P28 | Perfuração | Sonda1 | 46080 | 69 | 46149
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 45852 | 75 | 45927
| P29 | Completação | Sonda3 | 45928 | 34 | 45962
| P30 | Workover | Sonda2 | 45632 | 46 | 45678
| P31 | Workover | Sonda2 | 46054 | 31 | 46085
| P32 | Workover | Sonda3 | 45810 | 41 | 45851

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2307 | 551655731 |  | 294350000 | 254805731 | 2500000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0