## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45788 | 50 | 45838
| P01 | Completação | Sonda1 | 45839 | 27 | 45866
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45744 | 71 | 45815
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 52 | 45545
| P03 | Completação | Sonda1 | 45546 | 37 | 45583
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45962 | 63 | 46025
| P04 | Completação | Sonda1 | 46026 | 32 | 46058
| P05 | Workover | Sonda3 | 46036 | 66 | 46102
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 45664 | 74 | 45738
| P06 | Completação | Sonda2 | 45739 | 40 | 45779
| P06 | Workover | Sonda2 | 46327 | 14 | 46341
| P07 | Completação | Sonda2 | 45905 | 23 | 45928
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 46176 | 72 | 46248
| P08 | Completação | Sonda3 | 46186 | 45 | 46231
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46232 | 71 | 46303
| P09 | Completação | Sonda3 | 46304 | 21 | 46325
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45867 | 55 | 45922
| P10 | Completação | Sonda1 | 45923 | 38 | 45961
| P11 | Workover | Sonda1 | 46197 | 39 | 46236
| P12 | Completação | Sonda3 | 45816 | 19 | 45835
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46059 | 58 | 46117
| P13 | Completação | Sonda2 | 46249 | 37 | 46286
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 48 | 45598
| P14 | Completação | Sonda2 | 45599 | 32 | 45631
| P15 | Workover | Sonda1 | 46237 | 53 | 46290
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46118 | 55 | 46173
| P16 | Completação | Sonda1 | 46174 | 22 | 46196
| P17 | Perfuração | Sonda2 | 45929 | 59 | 45988
| P17 | Completação | Sonda2 | 45989 | 35 | 46024
| P18 | Workover | Sonda2 | 46110 | 65 | 46175
| P19 | Workover | Sonda1 | 45584 | 70 | 45654
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45655 | 69 | 45724
| P20 | Completação | Sonda1 | 45725 | 37 | 45762
| P21 | Workover | Sonda2 | 45780 | 20 | 45800
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46326 | 69 | 46395
| P22 | Completação | Sonda3 | 46396 | 36 | 46432
| P23 | Completação | Sonda1 | 45763 | 24 | 45787
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45801 | 75 | 45876
| P24 | Completação | Sonda2 | 45877 | 27 | 45904
| P25 | Workover | Sonda2 | 46025 | 14 | 46039
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46103 | 82 | 46185
| P26 | Completação | Sonda2 | 46287 | 39 | 46326
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 73 | 45724
| P27 | Completação | Sonda3 | 45725 | 18 | 45743
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46040 | 69 | 46109
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 45836 | 75 | 45911
| P29 | Completação | Sonda3 | 45912 | 34 | 45946
| P30 | Workover | Sonda3 | 45989 | 46 | 46035
| P31 | Workover | Sonda2 | 45632 | 31 | 45663
| P32 | Workover | Sonda3 | 45947 | 41 | 45988

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2322 | 560941840 |  | 299969399 | 257222441 | 3750000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2