## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 50 | 45543
| P01 | Completação | Sonda1 | 45544 | 27 | 45571
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46083 | 71 | 46154
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45572 | 52 | 45624
| P03 | Completação | Sonda1 | 45625 | 37 | 45662
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45663 | 63 | 45726
| P04 | Completação | Sonda1 | 45727 | 32 | 45759
| P05 | Workover | Sonda1 | 46134 | 66 | 46200
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45976 | 74 | 46050
| P06 | Completação | Sonda1 | 46051 | 40 | 46091
| P06 | Workover | Sonda2 | 46230 | 14 | 46244
| P07 | Completação | Sonda3 | 46406 | 23 | 46429
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45699 | 65 | 45764
| P08 | Completação | Sonda2 | 45765 | 37 | 45802
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46155 | 71 | 46226
| P09 | Completação | Sonda3 | 46227 | 21 | 46248
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45760 | 55 | 45815
| P10 | Completação | Sonda1 | 45816 | 38 | 45854
| P11 | Workover | Sonda3 | 46296 | 39 | 46335
| P12 | Completação | Sonda2 | 45550 | 19 | 45569
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45919 | 51 | 45970
| P13 | Completação | Sonda3 | 45971 | 29 | 46000
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 46001 | 48 | 46049
| P14 | Completação | Sonda3 | 46050 | 32 | 46082
| P15 | Workover | Sonda2 | 46068 | 53 | 46121
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46201 | 55 | 46256
| P16 | Completação | Sonda1 | 46257 | 22 | 46279
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45880 | 59 | 45939
| P17 | Completação | Sonda1 | 45940 | 35 | 45975
| P18 | Workover | Sonda1 | 46280 | 65 | 46345
| P19 | Workover | Sonda3 | 45744 | 70 | 45814
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45570 | 69 | 45639
| P20 | Completação | Sonda2 | 45640 | 37 | 45677
| P21 | Workover | Sonda2 | 45678 | 20 | 45698
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45803 | 69 | 45872
| P22 | Completação | Sonda2 | 45873 | 36 | 45909
| P23 | Completação | Sonda1 | 45855 | 24 | 45879
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45815 | 75 | 45890
| P24 | Completação | Sonda3 | 45891 | 27 | 45918
| P25 | Workover | Sonda2 | 45910 | 14 | 45924
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46122 | 75 | 46197
| P26 | Completação | Sonda2 | 46198 | 31 | 46229
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 73 | 45724
| P27 | Completação | Sonda3 | 45725 | 18 | 45743
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46336 | 69 | 46405
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 45925 | 75 | 46000
| P29 | Completação | Sonda2 | 46001 | 34 | 46035
| P30 | Workover | Sonda3 | 46249 | 46 | 46295
| P31 | Workover | Sonda2 | 46036 | 31 | 46067
| P32 | Workover | Sonda1 | 46092 | 41 | 46133

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 290155000 | x | 290155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0