## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45584 | 50 | 45634
| P01 | Completação | Sonda1 | 45635 | 27 | 45662
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 46334 | 71 | 46405
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 52 | 45545
| P03 | Completação | Sonda1 | 45546 | 37 | 45583
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45663 | 63 | 45726
| P04 | Completação | Sonda1 | 45727 | 32 | 45759
| P05 | Workover | Sonda1 | 46141 | 66 | 46207
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 45993 | 74 | 46067
| P06 | Completação | Sonda1 | 46068 | 40 | 46108
| P06 | Workover | Sonda2 | 46223 | 14 | 46237
| P07 | Completação | Sonda3 | 46406 | 23 | 46429
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45699 | 65 | 45764
| P08 | Completação | Sonda2 | 45765 | 37 | 45802
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46153 | 71 | 46224
| P09 | Completação | Sonda3 | 46225 | 21 | 46246
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45760 | 55 | 45815
| P10 | Completação | Sonda1 | 45816 | 38 | 45854
| P11 | Workover | Sonda3 | 46247 | 39 | 46286
| P12 | Completação | Sonda2 | 45550 | 19 | 45569
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45919 | 51 | 45970
| P13 | Completação | Sonda3 | 45971 | 29 | 46000
| P14 | Perfuração | Sonda3 | 46001 | 48 | 46049
| P14 | Completação | Sonda3 | 46050 | 32 | 46082
| P15 | Workover | Sonda2 | 46061 | 53 | 46114
| P16 | Perfuração | Sonda1 | 46208 | 55 | 46263
| P16 | Completação | Sonda1 | 46264 | 22 | 46286
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45897 | 59 | 45956
| P17 | Completação | Sonda1 | 45957 | 35 | 45992
| P18 | Workover | Sonda1 | 46287 | 65 | 46352
| P19 | Workover | Sonda3 | 45744 | 70 | 45814
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45570 | 69 | 45639
| P20 | Completação | Sonda2 | 45640 | 37 | 45677
| P21 | Workover | Sonda2 | 45678 | 20 | 45698
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45803 | 69 | 45872
| P22 | Completação | Sonda2 | 45873 | 36 | 45909
| P23 | Completação | Sonda2 | 45910 | 24 | 45934
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45815 | 75 | 45890
| P24 | Completação | Sonda3 | 45891 | 27 | 45918
| P25 | Workover | Sonda2 | 46046 | 14 | 46060
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46115 | 75 | 46190
| P26 | Completação | Sonda2 | 46191 | 31 | 46222
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 73 | 45724
| P27 | Completação | Sonda3 | 45725 | 18 | 45743
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46083 | 69 | 46152
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 45935 | 75 | 46010
| P29 | Completação | Sonda2 | 46011 | 34 | 46045
| P30 | Workover | Sonda3 | 46287 | 46 | 46333
| P31 | Workover | Sonda1 | 46109 | 31 | 46140
| P32 | Workover | Sonda1 | 45855 | 41 | 45896

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 292162789 | x | 289980000 | 2182789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0