## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45666 | 50 | 45716
| P01 | Completação | Sonda3 | 45717 | 27 | 45744
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45564 | 71 | 45635
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45636 | 52 | 45688
| P03 | Completação | Sonda1 | 45689 | 37 | 45726
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45862 | 63 | 45925
| P04 | Completação | Sonda1 | 45926 | 32 | 45958
| P05 | Workover | Sonda2 | 45731 | 66 | 45797
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46086 | 74 | 46160
| P06 | Completação | Sonda2 | 46161 | 40 | 46201
| P06 | Workover | Sonda2 | 46319 | 14 | 46333
| P07 | Completação | Sonda2 | 46062 | 23 | 46085
| P08 | Perfuração | Sonda2 | 45906 | 65 | 45971
| P08 | Completação | Sonda2 | 45972 | 37 | 46009
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46231 | 71 | 46302
| P09 | Completação | Sonda1 | 46303 | 21 | 46324
| P10 | Perfuração | Sonda2 | 45636 | 55 | 45691
| P10 | Completação | Sonda2 | 45692 | 38 | 45730
| P11 | Workover | Sonda2 | 45550 | 39 | 45589
| P12 | Completação | Sonda2 | 46042 | 19 | 46061
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 46149 | 51 | 46200
| P13 | Completação | Sonda1 | 46201 | 29 | 46230
| P14 | Perfuração | Sonda1 | 45959 | 48 | 46007
| P14 | Completação | Sonda1 | 46008 | 32 | 46040
| P15 | Workover | Sonda3 | 46118 | 53 | 46171
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46172 | 55 | 46227
| P16 | Completação | Sonda3 | 46228 | 22 | 46250
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45915 | 59 | 45974
| P17 | Completação | Sonda3 | 45975 | 35 | 46010
| P18 | Workover | Sonda3 | 45745 | 65 | 45810
| P19 | Workover | Sonda1 | 45493 | 70 | 45563
| P20 | Perfuração | Sonda2 | 45798 | 69 | 45867
| P20 | Completação | Sonda2 | 45868 | 37 | 45905
| P21 | Workover | Sonda2 | 45590 | 20 | 45610
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46011 | 69 | 46080
| P22 | Completação | Sonda3 | 46081 | 36 | 46117
| P23 | Completação | Sonda2 | 45611 | 24 | 45635
| P24 | Perfuração | Sonda3 | 45811 | 75 | 45886
| P24 | Completação | Sonda3 | 45887 | 27 | 45914
| P25 | Workover | Sonda3 | 45651 | 14 | 45665
| P26 | Perfuração | Sonda1 | 46041 | 75 | 46116
| P26 | Completação | Sonda1 | 46117 | 31 | 46148
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 45727 | 73 | 45800
| P27 | Completação | Sonda1 | 45801 | 18 | 45819
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46202 | 69 | 46271
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46251 | 75 | 46326
| P29 | Completação | Sonda3 | 46327 | 34 | 46361
| P30 | Workover | Sonda2 | 46272 | 46 | 46318
| P31 | Workover | Sonda2 | 46010 | 31 | 46041
| P32 | Workover | Sonda1 | 45820 | 41 | 45861

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 293335000 | x | 293335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0