## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45959 | 50 | 46009
| P01 | Completação | Sonda3 | 46010 | 27 | 46037
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45832 | 71 | 45903
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45741 | 52 | 45793
| P03 | Completação | Sonda1 | 45794 | 37 | 45831
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 46124 | 63 | 46187
| P04 | Completação | Sonda1 | 46188 | 32 | 46220
| P05 | Workover | Sonda1 | 45986 | 66 | 46052
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46155 | 74 | 46229
| P06 | Completação | Sonda2 | 46230 | 40 | 46270
| P06 | Workover | Sonda3 | 46403 | 14 | 46417
| P07 | Completação | Sonda2 | 45913 | 23 | 45936
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45855 | 65 | 45920
| P08 | Completação | Sonda3 | 45921 | 37 | 45958
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46309 | 71 | 46380
| P09 | Completação | Sonda3 | 46381 | 21 | 46402
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45540 | 55 | 45595
| P10 | Completação | Sonda1 | 45596 | 38 | 45634
| P11 | Workover | Sonda2 | 45749 | 39 | 45788
| P12 | Completação | Sonda2 | 45550 | 19 | 45569
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 45904 | 51 | 45955
| P13 | Completação | Sonda1 | 45956 | 29 | 45985
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45831 | 48 | 45879
| P14 | Completação | Sonda2 | 45880 | 32 | 45912
| P15 | Workover | Sonda2 | 45695 | 53 | 45748
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 46076 | 55 | 46131
| P16 | Completação | Sonda2 | 46132 | 22 | 46154
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45759 | 59 | 45818
| P17 | Completação | Sonda3 | 45819 | 35 | 45854
| P18 | Workover | Sonda1 | 45675 | 65 | 45740
| P19 | Workover | Sonda1 | 46053 | 70 | 46123
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 69 | 45720
| P20 | Completação | Sonda3 | 45721 | 37 | 45758
| P21 | Workover | Sonda2 | 45674 | 20 | 45694
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45937 | 69 | 46006
| P22 | Completação | Sonda2 | 46007 | 36 | 46043
| P23 | Completação | Sonda1 | 45635 | 24 | 45659
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45570 | 75 | 45645
| P24 | Completação | Sonda2 | 45646 | 27 | 45673
| P25 | Workover | Sonda1 | 45660 | 14 | 45674
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46131 | 75 | 46206
| P26 | Completação | Sonda3 | 46207 | 31 | 46238
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 46038 | 73 | 46111
| P27 | Completação | Sonda3 | 46112 | 18 | 46130
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46239 | 69 | 46308
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 46221 | 75 | 46296
| P29 | Completação | Sonda1 | 46297 | 34 | 46331
| P30 | Workover | Sonda1 | 45493 | 46 | 45539
| P31 | Workover | Sonda2 | 46044 | 31 | 46075
| P32 | Workover | Sonda2 | 45789 | 41 | 45830

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 294710000 | x | 290960000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0