## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45959 | 50 | 46009
| P01 | Completação | Sonda3 | 46010 | 27 | 46037
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45822 | 71 | 45893
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45731 | 52 | 45783
| P03 | Completação | Sonda1 | 45784 | 37 | 45821
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 46114 | 63 | 46177
| P04 | Completação | Sonda1 | 46178 | 32 | 46210
| P05 | Workover | Sonda1 | 45976 | 66 | 46042
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46165 | 74 | 46239
| P06 | Completação | Sonda2 | 46240 | 40 | 46280
| P06 | Workover | Sonda3 | 46403 | 14 | 46417
| P07 | Completação | Sonda2 | 45923 | 23 | 45946
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45855 | 65 | 45920
| P08 | Completação | Sonda3 | 45921 | 37 | 45958
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46309 | 71 | 46380
| P09 | Completação | Sonda3 | 46381 | 21 | 46402
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45535 | 55 | 45590
| P10 | Completação | Sonda1 | 45591 | 38 | 45629
| P11 | Workover | Sonda2 | 45754 | 39 | 45793
| P12 | Completação | Sonda1 | 45630 | 19 | 45649
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 45894 | 51 | 45945
| P13 | Completação | Sonda1 | 45946 | 29 | 45975
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45841 | 48 | 45889
| P14 | Completação | Sonda2 | 45890 | 32 | 45922
| P15 | Workover | Sonda2 | 45700 | 53 | 45753
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 46086 | 55 | 46141
| P16 | Completação | Sonda2 | 46142 | 22 | 46164
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45759 | 59 | 45818
| P17 | Completação | Sonda3 | 45819 | 35 | 45854
| P18 | Workover | Sonda1 | 45665 | 65 | 45730
| P19 | Workover | Sonda1 | 46043 | 70 | 46113
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 69 | 45720
| P20 | Completação | Sonda3 | 45721 | 37 | 45758
| P21 | Workover | Sonda2 | 45679 | 20 | 45699
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45947 | 69 | 46016
| P22 | Completação | Sonda2 | 46017 | 36 | 46053
| P23 | Completação | Sonda2 | 45550 | 24 | 45574
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45575 | 75 | 45650
| P24 | Completação | Sonda2 | 45651 | 27 | 45678
| P25 | Workover | Sonda1 | 45650 | 14 | 45664
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46131 | 75 | 46206
| P26 | Completação | Sonda3 | 46207 | 31 | 46238
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 46038 | 73 | 46111
| P27 | Completação | Sonda3 | 46112 | 18 | 46130
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46239 | 69 | 46308
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 46211 | 75 | 46286
| P29 | Completação | Sonda1 | 46287 | 34 | 46321
| P30 | Workover | Sonda2 | 45794 | 46 | 45840
| P31 | Workover | Sonda2 | 46054 | 31 | 46085
| P32 | Workover | Sonda1 | 45493 | 41 | 45534

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 294960000 | x | 291210000 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0