## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45959 | 50 | 46009
| P01 | Completação | Sonda3 | 46010 | 27 | 46037
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 45834 | 71 | 45905
| P03 | Perfuração | Sonda1 | 45743 | 52 | 45795
| P03 | Completação | Sonda1 | 45796 | 37 | 45833
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 46126 | 63 | 46189
| P04 | Completação | Sonda1 | 46190 | 32 | 46222
| P05 | Workover | Sonda1 | 45988 | 66 | 46054
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46168 | 74 | 46242
| P06 | Completação | Sonda2 | 46243 | 40 | 46283
| P06 | Workover | Sonda3 | 46403 | 14 | 46417
| P07 | Completação | Sonda2 | 45922 | 23 | 45945
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 45855 | 65 | 45920
| P08 | Completação | Sonda3 | 45921 | 37 | 45958
| P09 | Perfuração | Sonda3 | 46309 | 71 | 46380
| P09 | Completação | Sonda3 | 46381 | 21 | 46402
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45547 | 55 | 45602
| P10 | Completação | Sonda1 | 45603 | 38 | 45641
| P11 | Workover | Sonda2 | 45753 | 39 | 45792
| P12 | Completação | Sonda1 | 45642 | 19 | 45661
| P13 | Perfuração | Sonda1 | 45906 | 51 | 45957
| P13 | Completação | Sonda1 | 45958 | 29 | 45987
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45840 | 48 | 45888
| P14 | Completação | Sonda2 | 45889 | 32 | 45921
| P15 | Workover | Sonda1 | 45493 | 53 | 45546
| P16 | Perfuração | Sonda2 | 46089 | 55 | 46144
| P16 | Completação | Sonda2 | 46145 | 22 | 46167
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 45759 | 59 | 45818
| P17 | Completação | Sonda3 | 45819 | 35 | 45854
| P18 | Workover | Sonda1 | 45677 | 65 | 45742
| P19 | Workover | Sonda1 | 46055 | 70 | 46125
| P20 | Perfuração | Sonda3 | 45651 | 69 | 45720
| P20 | Completação | Sonda3 | 45721 | 37 | 45758
| P21 | Workover | Sonda2 | 45690 | 20 | 45710
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45946 | 69 | 46015
| P22 | Completação | Sonda2 | 46016 | 36 | 46052
| P23 | Completação | Sonda2 | 45550 | 24 | 45574
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45575 | 82 | 45657
| P24 | Completação | Sonda2 | 46053 | 35 | 46088
| P25 | Workover | Sonda1 | 45662 | 14 | 45676
| P26 | Perfuração | Sonda3 | 46131 | 75 | 46206
| P26 | Completação | Sonda3 | 46207 | 31 | 46238
| P27 | Perfuração | Sonda3 | 46038 | 73 | 46111
| P27 | Completação | Sonda3 | 46112 | 18 | 46130
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46239 | 69 | 46308
| P29 | Perfuração | Sonda1 | 46223 | 75 | 46298
| P29 | Completação | Sonda1 | 46299 | 34 | 46333
| P30 | Workover | Sonda2 | 45793 | 46 | 45839
| P31 | Workover | Sonda2 | 45658 | 31 | 45689
| P32 | Workover | Sonda2 | 45711 | 41 | 45752

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 298160000 | x | 293160000 | 3750000 | 1250000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0