## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45877 | 50 | 45927
| P01 | Completação | Sonda3 | 45928 | 27 | 45955
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45723 | 71 | 45794
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45956 | 52 | 46008
| P03 | Completação | Sonda3 | 46009 | 37 | 46046
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 46034 | 70 | 46104
| P04 | Completação | Sonda1 | 46221 | 40 | 46261
| P05 | Workover | Sonda2 | 46037 | 66 | 46103
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46105 | 74 | 46179
| P06 | Completação | Sonda1 | 46180 | 40 | 46220
| P06 | Workover | Sonda3 | 46342 | 14 | 46356
| P07 | Completação | Sonda1 | 45655 | 23 | 45678
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 46089 | 65 | 46154
| P08 | Completação | Sonda3 | 46155 | 37 | 46192
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46262 | 71 | 46333
| P09 | Completação | Sonda1 | 46334 | 21 | 46355
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45867 | 55 | 45922
| P10 | Completação | Sonda1 | 45923 | 38 | 45961
| P11 | Workover | Sonda1 | 45962 | 39 | 46001
| P12 | Completação | Sonda2 | 45669 | 19 | 45688
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45795 | 51 | 45846
| P13 | Completação | Sonda3 | 45847 | 29 | 45876
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45796 | 48 | 45844
| P14 | Completação | Sonda2 | 45845 | 32 | 45877
| P15 | Workover | Sonda1 | 45601 | 53 | 45654
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46263 | 55 | 46318
| P16 | Completação | Sonda3 | 46319 | 22 | 46341
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45679 | 59 | 45738
| P17 | Completação | Sonda1 | 45739 | 35 | 45774
| P18 | Workover | Sonda2 | 45878 | 65 | 45943
| P19 | Workover | Sonda1 | 45796 | 70 | 45866
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 69 | 45562
| P20 | Completação | Sonda1 | 45563 | 37 | 45600
| P21 | Workover | Sonda1 | 45775 | 20 | 45795
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45689 | 69 | 45758
| P22 | Completação | Sonda2 | 45759 | 36 | 45795
| P23 | Completação | Sonda3 | 45698 | 24 | 45722
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45565 | 75 | 45640
| P24 | Completação | Sonda2 | 45641 | 27 | 45668
| P25 | Workover | Sonda2 | 45550 | 14 | 45564
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46215 | 75 | 46290
| P26 | Completação | Sonda2 | 46291 | 31 | 46322
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45944 | 73 | 46017
| P27 | Completação | Sonda2 | 46018 | 18 | 46036
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46193 | 69 | 46262
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46104 | 75 | 46179
| P29 | Completação | Sonda2 | 46180 | 34 | 46214
| P30 | Workover | Sonda3 | 45651 | 46 | 45697
| P31 | Workover | Sonda1 | 46002 | 31 | 46033
| P32 | Workover | Sonda3 | 46047 | 41 | 46088

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 300075000 | x | 295075000 | 3750000 | 1250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0