## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45877 | 50 | 45927
| P01 | Completação | Sonda3 | 45928 | 27 | 45955
| P02 | Perfuração | Sonda3 | 45723 | 71 | 45794
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45956 | 52 | 46008
| P03 | Completação | Sonda3 | 46009 | 37 | 46046
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 46038 | 70 | 46108
| P04 | Completação | Sonda1 | 46216 | 40 | 46256
| P05 | Workover | Sonda2 | 45878 | 66 | 45944
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46100 | 74 | 46174
| P06 | Completação | Sonda1 | 46175 | 40 | 46215
| P06 | Workover | Sonda3 | 46342 | 14 | 46356
| P07 | Completação | Sonda1 | 45655 | 23 | 45678
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 46089 | 65 | 46154
| P08 | Completação | Sonda3 | 46155 | 37 | 46192
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46257 | 71 | 46328
| P09 | Completação | Sonda1 | 46329 | 21 | 46350
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45862 | 55 | 45917
| P10 | Completação | Sonda1 | 45918 | 38 | 45956
| P11 | Workover | Sonda1 | 45957 | 39 | 45996
| P12 | Completação | Sonda2 | 45669 | 19 | 45688
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45795 | 51 | 45846
| P13 | Completação | Sonda3 | 45847 | 29 | 45876
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45796 | 48 | 45844
| P14 | Completação | Sonda2 | 45845 | 32 | 45877
| P15 | Workover | Sonda1 | 45601 | 53 | 45654
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46263 | 55 | 46318
| P16 | Completação | Sonda3 | 46319 | 22 | 46341
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45679 | 59 | 45738
| P17 | Completação | Sonda1 | 45739 | 35 | 45774
| P18 | Workover | Sonda1 | 45796 | 65 | 45861
| P19 | Workover | Sonda1 | 46029 | 70 | 46099
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 69 | 45562
| P20 | Completação | Sonda1 | 45563 | 37 | 45600
| P21 | Workover | Sonda1 | 45775 | 20 | 45795
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45689 | 69 | 45758
| P22 | Completação | Sonda2 | 45759 | 36 | 45795
| P23 | Completação | Sonda3 | 45698 | 24 | 45722
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45565 | 75 | 45640
| P24 | Completação | Sonda2 | 45641 | 27 | 45668
| P25 | Workover | Sonda2 | 45550 | 14 | 45564
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46220 | 75 | 46295
| P26 | Completação | Sonda2 | 46296 | 31 | 46327
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45945 | 73 | 46018
| P27 | Completação | Sonda2 | 46019 | 18 | 46037
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46193 | 69 | 46262
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46109 | 75 | 46184
| P29 | Completação | Sonda2 | 46185 | 34 | 46219
| P30 | Workover | Sonda3 | 45651 | 46 | 45697
| P31 | Workover | Sonda1 | 45997 | 31 | 46028
| P32 | Workover | Sonda3 | 46047 | 41 | 46088

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 300200000 | x | 295200000 | 3750000 | 1250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0