## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda3 | 45875 | 50 | 45925
| P01 | Completação | Sonda3 | 45926 | 27 | 45953
| P02 | Perfuração | Sonda1 | 46030 | 71 | 46101
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45954 | 52 | 46006
| P03 | Completação | Sonda3 | 46007 | 37 | 46044
| P04 | Perfuração | Sonda2 | 46038 | 70 | 46108
| P04 | Completação | Sonda1 | 46218 | 40 | 46258
| P05 | Workover | Sonda2 | 45878 | 66 | 45944
| P06 | Perfuração | Sonda1 | 46102 | 74 | 46176
| P06 | Completação | Sonda1 | 46177 | 40 | 46217
| P06 | Workover | Sonda3 | 46340 | 14 | 46354
| P07 | Completação | Sonda3 | 45698 | 23 | 45721
| P08 | Perfuração | Sonda3 | 46087 | 65 | 46152
| P08 | Completação | Sonda3 | 46153 | 37 | 46190
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46259 | 71 | 46330
| P09 | Completação | Sonda1 | 46331 | 21 | 46352
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45863 | 55 | 45918
| P10 | Completação | Sonda1 | 45919 | 38 | 45957
| P11 | Workover | Sonda1 | 45958 | 39 | 45997
| P12 | Completação | Sonda2 | 45669 | 19 | 45688
| P13 | Perfuração | Sonda3 | 45793 | 51 | 45844
| P13 | Completação | Sonda3 | 45845 | 29 | 45874
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45796 | 48 | 45844
| P14 | Completação | Sonda2 | 45845 | 32 | 45877
| P15 | Workover | Sonda1 | 45601 | 53 | 45654
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46261 | 55 | 46316
| P16 | Completação | Sonda3 | 46317 | 22 | 46339
| P17 | Perfuração | Sonda1 | 45680 | 59 | 45739
| P17 | Completação | Sonda1 | 45740 | 35 | 45775
| P18 | Workover | Sonda1 | 45797 | 65 | 45862
| P19 | Workover | Sonda3 | 45722 | 70 | 45792
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45493 | 69 | 45562
| P20 | Completação | Sonda1 | 45563 | 37 | 45600
| P21 | Workover | Sonda1 | 45776 | 20 | 45796
| P22 | Perfuração | Sonda2 | 45689 | 69 | 45758
| P22 | Completação | Sonda2 | 45759 | 36 | 45795
| P23 | Completação | Sonda1 | 45655 | 24 | 45679
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45565 | 75 | 45640
| P24 | Completação | Sonda2 | 45641 | 27 | 45668
| P25 | Workover | Sonda2 | 45550 | 14 | 45564
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 46220 | 75 | 46295
| P26 | Completação | Sonda2 | 46296 | 31 | 46327
| P27 | Perfuração | Sonda2 | 45945 | 73 | 46018
| P27 | Completação | Sonda2 | 46019 | 18 | 46037
| P28 | Perfuração | Sonda3 | 46191 | 69 | 46260
| P29 | Perfuração | Sonda2 | 46109 | 75 | 46184
| P29 | Completação | Sonda2 | 46185 | 34 | 46219
| P30 | Workover | Sonda3 | 45651 | 46 | 45697
| P31 | Workover | Sonda1 | 45998 | 31 | 46029
| P32 | Workover | Sonda3 | 46045 | 41 | 46086

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2292 | 300230000 | x | 295230000 | 3750000 | 1250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0