## Atividades
Id | Poço | Atividade | Sonda | Data Início | Duração | Data Término
| P01 | Perfuração | Sonda1 | 45731 | 50 | 45781
| P01 | Completação | Sonda1 | 45782 | 27 | 45809
| P02 | Perfuração | Sonda2 | 45550 | 71 | 45621
| P03 | Perfuração | Sonda3 | 45750 | 52 | 45802
| P03 | Completação | Sonda3 | 45803 | 37 | 45840
| P04 | Perfuração | Sonda1 | 45968 | 63 | 46031
| P04 | Completação | Sonda1 | 46032 | 32 | 46064
| P05 | Workover | Sonda3 | 45683 | 66 | 45749
| P06 | Perfuração | Sonda2 | 46068 | 74 | 46142
| P06 | Completação | Sonda2 | 46143 | 40 | 46183
| P06 | Workover | Sonda1 | 46198 | 14 | 46212
| P07 | Completação | Sonda2 | 45647 | 23 | 45670
| P08 | Perfuração | Sonda1 | 45864 | 65 | 45929
| P08 | Completação | Sonda1 | 45930 | 37 | 45967
| P09 | Perfuração | Sonda1 | 46255 | 71 | 46326
| P09 | Completação | Sonda1 | 46327 | 21 | 46348
| P10 | Perfuração | Sonda1 | 45636 | 55 | 45691
| P10 | Completação | Sonda1 | 45692 | 38 | 45730
| P11 | Workover | Sonda1 | 46158 | 39 | 46197
| P12 | Completação | Sonda1 | 45508 | 19 | 45527
| P13 | Perfuração | Sonda2 | 45796 | 51 | 45847
| P13 | Completação | Sonda2 | 45848 | 29 | 45877
| P14 | Perfuração | Sonda2 | 45986 | 48 | 46034
| P14 | Completação | Sonda2 | 46035 | 32 | 46067
| P15 | Workover | Sonda1 | 45810 | 53 | 45863
| P16 | Perfuração | Sonda3 | 46228 | 55 | 46283
| P16 | Completação | Sonda3 | 46284 | 22 | 46306
| P17 | Perfuração | Sonda3 | 46025 | 59 | 46084
| P17 | Completação | Sonda3 | 46085 | 35 | 46120
| P18 | Workover | Sonda3 | 45888 | 65 | 45953
| P19 | Workover | Sonda3 | 45954 | 70 | 46024
| P20 | Perfuração | Sonda1 | 45528 | 69 | 45597
| P20 | Completação | Sonda1 | 45598 | 37 | 45635
| P21 | Workover | Sonda2 | 45671 | 20 | 45691
| P22 | Perfuração | Sonda3 | 46121 | 69 | 46190
| P22 | Completação | Sonda3 | 46191 | 36 | 46227
| P23 | Completação | Sonda2 | 45622 | 24 | 45646
| P24 | Perfuração | Sonda2 | 45692 | 75 | 45767
| P24 | Completação | Sonda2 | 45768 | 27 | 45795
| P25 | Workover | Sonda1 | 45493 | 14 | 45507
| P26 | Perfuração | Sonda2 | 45878 | 75 | 45953
| P26 | Completação | Sonda2 | 45954 | 31 | 45985
| P27 | Perfuração | Sonda1 | 46065 | 73 | 46138
| P27 | Completação | Sonda1 | 46139 | 18 | 46157
| P28 | Perfuração | Sonda2 | 46184 | 69 | 46253
| P29 | Perfuração | Sonda3 | 46307 | 75 | 46382
| P29 | Completação | Sonda3 | 46383 | 34 | 46417
| P30 | Workover | Sonda3 | 45841 | 46 | 45887
| P31 | Workover | Sonda3 | 45651 | 31 | 45682
| P32 | Workover | Sonda1 | 46213 | 41 | 46254

## Cronograma
Id | Duracao | Custo | Valido | Base Cost | Multas Predecessor | Multas PerfQuebrada | !Predecessor Obrigatorio | Perfuracoes Quebradas | Folgas | SondasDiasExtra | TotalDiasExtra
| 2277 | 295198337 | x | 290570000 | 4628337 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0